СОГЛАСОВАНО                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры, национальной политики туризма и архивного дела Республики Мордовия _____________ / А.М. Чушкин (подпись) «__» _________ 2018 г.

Директор Государственного казенного учреждения Республики Мордовия дополнительного образования «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» _____________ / И.Ю. Юртанова (подпись) «__» ___________________ 2018 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

Государственного казенного учреждения Республики Мордовия дополнительного образования

«Республиканская детская музыкальная школа-интернат»

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

По направлению 10. «КУЛЬТУРА»

| № п/п | Наименование задачи (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Национальный проект «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  | Тип показателя |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение |  | Дата |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | Итого |  |  |
| Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (чел.), в том числе: |  |  | целевой |  |  | 98 |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 99 |  |  | 100 |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 104 |  |  |  | 106 |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |
| Количество учащихся ДШИ, чел. |  |  |  |  |  | 98 |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 99 |  |  | 100 |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 104 |  |  |  | 106 |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |
| Прирост учащихся ДШИ, % |  |  |  |  |  | 100% |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 101,13% |  |  | 102,26% |  |  |  |  | 104,24% |  |  |  | 106,03% |  |  |  | 108,29% |  |  |  | 110,27% |  |  |  |  | 110,27% |  |  |
| 10.1. Региональный проект «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и показатели регионального проекта: обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  | Тип показателя |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) |  |  | основной |  |  | 0 |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |
| Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры (%) |  |  | дополнитель-ный |  |  | 82,8 |  | 01.01.2018 |  |  |  |  | 83,3 |  |  |  | 84,7 |  |  |  |  | 86,1 |  |  |  | 87,5 |  |  |  | 88,9 |  |  |  |  | 90,3 |  |  |  | 90,3 |  |
| 10.1.1. Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп. «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.1 | Провести мониторинг материально-технической базы ГКУ РМ ДО «РДМШИ», подлежащей оснащению музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.12. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. - директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.2 | Подготовить пакет заявочной документации в соответствии с условиями конкурсного отбора Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. - директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.3 | В случае поддержки заявки и в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия заключить соглашение с Министерством культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия о предоставлении бюджетных ассигнований ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» из федерального и республиканского бюджета на проведение мероприятий по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. - директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.4 | Подготовить пакет документов для проведения конкурсных процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) услуг по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. - директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Курмакаев А.К. – юрисконсульт ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Мастеркова С.А. – ведущий экономист ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.5 | Издать приказ и возложить обязанности по проведению мониторинга конкурсных процедур по определению подрядной организации по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.6 | Объявить конкурсные процедуры по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. - директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Курмакаев А.К. – юрисконсульт ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.7 | Заключить контракт с подрядной организацией по оснащению ГКУ РМ ДО «РДМШИ» музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.8 | Осуществить контроль за мероприятиями по закупке и поставке оборудования с предоставлением фотоотчета в Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.05.2020 20.09.2020 20.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.9 | Обеспечить исполнение контракта по оснащению ГКУ РМ ДО «РДМШИ» музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.10 | Подготовить отчетные документы и направить Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.11 | Провести анализ основных показателей деятельности учреждения после реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Региональный проект «Творческие люди» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и показатели регионального проекта: увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Тип показателя |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | Итого |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) |  |  |  |  | основной |  |  |  | 0 |  | 01.01.2018 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |
| Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) |  |  |  |  | дополни-тельный |  |  |  | 0 |  | 01.01.2018 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 42 |  |  |  |
| Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%) |  |  |  |  | дополни-тельный |  |  |  | 0 |  | 01.01.2018 |  |  |  | 79,3 |  |  |  | 81,7 |  |  |  |  | 83,1 |  |  | 85,5 |  |  |  | 87,9 |  |  | 91,3 |  |  | 91,3 |  |  |  |
| 10.2.6. Создать условия для продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.1 | Разработать и утвердить положение о фестивале детского творчества «Музыкальная карусель» и конкурсе «Новое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.02.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. - директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. - заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.2 | Создать оргкомитет по проведения фестиваля детского творчества «Музыкальная карусель» и конкурса «Новое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.03.2019 22.03.2020 22.03.2021 22.03.2022 22.03.2023 22.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. - директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. - заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.3 | Организовать продвижение в соцсетях фестиваля детского творчества «Музыкальная карусель» и конкурса «Новое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.03.2019 25.03.2020 25.03.2021 25.03.2022 25.03.2023 25.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. - директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. - заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.4 | Обеспечить привлечение обучающихся муниципальных детских школ искусств к участию в фестивале детского творчества «Музыкальная карусель» и конкурса «Новое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.11.2019 10.11.2020 10.11.2021 10.11.2022 10.11.2023 10.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.5 | Провести конкурс «Новое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.04.2019 20.04.2020 20.04.2021 20.04.2022 20.04.2023 20.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.6 | Подготовить отчет о проведении и результативности конкурса «Новое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.04.2019 25.04.2020 25.04.2021 25.04.2022 25.04.2023 25.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.7 | Провести фестиваль детского творчества «Музыкальная карусель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.12.2019 19.12.2020 18.12.2021 17.12.2022 16.12.2023 15.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.8 | Подготовить отчет о проведении и результативности фестиваля детского творчества «Музыкальная карусель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в грантовых конкурсах (с использованием Общероссийской базы конкурсов и грантов в области культуры и искусства «Культура. Гранты России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.7 | Провести совещание сотрудников ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» по дальнейшему развитию учреждения через проектную (грантовую) деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. - директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. - заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.8 | Утвердить комплексную программу развития ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» на 2019-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.9 | Создать проектную группу по подготовке и реализации грантовых заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. - директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.10 | Провести заседание проектной группы и определить ключевые направления проектной деятельности учреждения на 2019 – 2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.02.2019 20.02.2020 20.02.2021 20.02.2022 20.02.2023 2002.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. - директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.11 | Разработать проекты: - «Мы – хранители традиций» по вовлечению детей из районов Республики Мордовия и регионов России в творческую деятельность, связанную с сохранением и продвижением мировой традиционной культуры и культуры Мордовии; - «Этнофольклор – связь с современностью» - по воспитанию подрастающего поколения на традициях мордовского народа; привлечению внимания широкого круга населения к ценностям мордовской культуры; пропаганде культуры и этноценностей Мордовии на республиканских, региональных конкурсах, смотрах, фестивалях. - «Ступени мастерства» по организации работы по взаимодействию учебно-воспитательного процесса учащихся Республиканской детской музыкальной школы-интернат и студентов, преподавателей теоретического отделения Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.02.2019 24.02.2020 24.02.2021 24.02.2022 24.02.2023 24.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.12 | Оформить грантовую заявку и направить ее для участия в конкурсном отборе выборного грантодателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.03.2019 27.02.2020 27.02.2021 27.02.2022 27.02.2023 27.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.13 | Приступить к реализации проекта при условии поддержки заявки грантодателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2019 30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022 30.04.2023 30.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.13 | Проводить мониторинг мероприятий, реализуемых в рамках проекта, представлять отчет о реализации проекта в соответствии с требованиями грантодателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.10.2019 10.11.2020 10.11.2021 10.11.2022 10.11.2023 10.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.14 | Провести итоговое мероприятие в рамках реализации проекта – концерт с привлечением детей из районов Республики Мордовия на базе ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.12.2019 17.12.2020 17.12.2021 17.12.2022 17.12.2023 17.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.15 | Провести анализ основных показателей деятельности учреждения после реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.6.16 | В случае отклонения заявки, провести анализ причин отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.122024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.7. Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.7.1 | Провести анализ кадрового состава основного персонала ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Онина С.Г. - инспектор по кадрам ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.7.2 | Разработать план повышения квалификации и переподготовки кадров сотрудников ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат». Определить направления подготовки сотрудников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Онина С.Г. - инспектор по кадрам ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.7.3 | Направить сотрудников ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» на обучение по образовательным программам в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.11.2019 20.11.2020 20.11.2021 20.11.2022 20.11.2023 20.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.7.4 | Реализовать План повышения квалификации и переподготовки кадров ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» на 2019-2024 гг (провести семинары-тренинги, школы профессионального мастерства, вебинары, онлайн-тренинги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.12.2019 23.12.2020 23.12.2021 23.12.2022 23.12.2023 23.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.8. Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация программы «Волонтеры культуры Мордовии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.8.1 | Разработать Положение о волонтерском движении «Школа музыкального волонтерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.02. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.8.2 | Объявить набор в «Школу музыкального волонтерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.8.3 | Провести организационный сбор, ознакомить с функцией работы волонтеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.8.4 | Утвердить план привлечений волонтеров в «Школу музыкального волонтерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.8.5 | Разработать и утвердить программу работы волонтерского движения «Школа музыкального волонтерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.8.6 | Разработать и утвердить ежегодный план работы волонтерского движения «Школа музыкального волонтерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.8.7 | Реализовать мероприятия в соответствии с программой и положением «Школы музыкального волонтерства»: - участие в мероприятиях к Месячнику пожилых людей; - участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» - благотворительная акция «Распахни свое сердце добру!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.10.2019 15.10.2020 21.10.2021 20.10.2022 19.10.2023 17.10.2024 04.11.2019 04.11.2020 04.11.2021 04.11.2022 04.11.2023 04.11.2024 18.11.2019 18.11.2020 18.11.2021 18.11.2022 18.11.2023 18.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.8.8 | Мониторинг деятельности «Школы музыкального волонтерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.12.2019 27.12.2020 27.12.2021 27.12.2022 27.12.2023 27.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Региональный проект «Цифровая культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и показатели регионального проекта: увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры Республики Мордовия в 5 раз за счет создания 4 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  | Тип показателя |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | Итого |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.) |  |  |  | дополнительный |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |
| Количество публикаций в АИС ЕИПСК (ед.) |  |  |  | дополнительный |  |  | 0 |  |  | 01.01.2018 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 120 |
| 10.3.1. Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2. Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сайтов учреждений культуры (обратить особое внимание на информационное наполнение, регулярное обновление и удобство использования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.1 |  | Назначить ответственного по работе с сайтом учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.2 |  | Обновить тематическую структуру сайта. Обеспечить работу счетчика посещения сайта учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Миганов В.Н. - техник-программист ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Онина С.Г. – библиотекарь ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.3 |  | Проводить мониторинг сайтов ведущих учреждений дополнительного образования и детских школ искусств РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Миганов В.Н. - техник-программист ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Онина С.Г. – библиотекарь ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.4 |  | Обеспечить регулярное обновление информации на сайте, проводить работу, направленную на улучшение размещаемого контента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  | Миганов В.Н. - техник-программист ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Онина С.Г. – библиотекарь ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.5 |  | Осуществлять постоянный мониторинг наполнения разделов официального сайта ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат», посещений сайта пользователями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежемесячно в течение 28.12.2019 28.12.2020 28.12.2021 28.12.2022 28.12.2023 28.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Миганов В.Н. – техник-программист ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Онина С.Г. – библиотекарь ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.7 |  | Определить мероприятие из годового плана работы ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» для онлайн-трансляции на портале «Культура.РФ»: - Отчетный концерт учащихся и преподавателей ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно 30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.8 |  | Подать заявку на портал «Культура.РФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно 30.12.2019 30.12.2020 30.12.2021 30.12.2022 30.12.2023 30.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа- интернат» Онина С.Г. – библиотекарь ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.9 |  | Организовать онлайн-трансляцию на портале «Культура.РФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно 26.04.2019 25.04.2020 27.04.2021 28.04.2022 27.04.2023 27.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа- интернат» Онина С.Г. – библиотекарь ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.10 |  | Проводить анализ отзывов и предложений на портале «Культура.РФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно 25.05.2019 25.05.2020 25.05.2021 25.05.2022 25.05.2023 25.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа- интернат» Онина С.Г. – библиотекарь ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение публикаций в АИС ЕИПСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.11 |  | Назначить ответственного за размещение публикаций в АИС ЕИПСК (утверждается приказом ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.01.2019 09.01.2020 09.01.2021 09.01.2022 09.01.2023 09.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.11 |  | Составить план мероприятий, предназначенных для размещения на АИС ЕИПСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно 20.01.2019 20.01.2020 20.01. 2021 20.01.2022 20.01. 2023 20.01. 2024 |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Онина С.Г. – библиотекарь ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.12 |  | Разместить информацию о деятельности учреждения в АИС ЕИПСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежемесячно в течение 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2.13 |  | Проводить мониторинг опубликованных материалов на АИС ЕИПСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежемесячно 27.12.2019 27.12.2020 27.12.2021 27.12. 2022 27.12.2023 27.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Юртанова И.Ю. – директор ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Орлова Л.М. – заместитель директора ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» Онина С.Г. – библиотекарь ГКУ РМ ДО «Республиканская детская музыкальная школа-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |