Раздел 1 - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Название | Программа развития МДОУ «Детский сад №40» (далее – ДОО) |
| --- | --- |
| Статус Программы развития ДОО: | Нормативный документ ДОО. Стратегический план, направленный на осуществление нововведений в образовательном учреждении, на реализацию актуальных, перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей, социального заказа. |
| Сроки реализации Программы развития ДОО: | Программа будет реализована в 2019–2024 годы в три этапа. 1-й этап – подготовительный (2019 г.): - разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; - создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; - начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства. 2-й этап – практический (2020–2022 г.г.): - апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий; - постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; - периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; - коррекция мероприятий. 3-й этап – итоговый (2024 г.): - реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов; - анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. |
| Практическая значимость Программы развития ДОО: | Состоит в активном использовании развивающих, образовательных технологий для успешного развития дошкольника. |
| Основания для разработки Программы развития ДОО: | Нормативная база: Закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). Бюджетный кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№1155). Устав МДОУ «Детский сад №40». Локальные акты и прочие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения. |
| Проблемы: | - Необходимость модернизации всех процессов ДОО в соответствии с ФГОС, Закона об Образовании РФ. - Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности педагогов к применению современных образовательных технологий. -Несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей. |
| Стратегическая цель Программы развития: | Создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при целенаправленном использовании развивающих образовательных технологий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста. |
| Основные задачи: | С целью реализации цели Программы развития ДОО выделены задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива: - Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, основанного на личностно-ориентированном и системно - деятельном подходах. - Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка и сотрудника детского сада. - Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. - Повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания того, что семья является основной средой личностного развития ребенка. - Повышение качества дошкольного образования, стремление к качеству и совершенству. - Совершенствование системы мониторинга качества образования (успешности) дошкольников с учетом современных требований как основы достижений целей и успеха. - Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и качества деятельности дошкольного учреждения. |
| Основное предназначение Программы развития ДОО | - Выделение управленческого, методического и практического подходов, осуществляющих реализацию ФГОС ДО. - Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию образовательной деятельности ДОО в соответствии с современными требованиями, и факторов, представляющих наибольшие возможности для достижения поставленной цели развития ДОО. - Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения, сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОО. - Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов деятельности ДОО. |
| Краткое описание Программы развития: | В структуру модели успешного дошкольника входят четыре блока: ## Диагностико-аналитический блок Содержательно-целевой блок Процессуальный блок Результативный блок |
| Концептуальные Положения: | Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что каждый ребенок – успешный дошкольник. Успешность дошкольника предполагает личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и предпосылок к учебной деятельности (на этапе завершения ДОО) Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОО строится на следующих основных положениях: - Приоритет ребенка. - Доступность дошкольного образования. - Качество дошкольного образования. - Привлекательность дошкольного образования. - Преемственность дошкольного и начального школьного образования. -Компетентность (профессионально-педагогическая) - Интеграция с преемственными учреждениями. - Социализация выпускников детского сада в обществе. |
| Механизм реализации Программы развития ДОО | Реализация концепции, идей, положений, изложенных в Программе, осуществляется следующим образом: - поэтапно в указанные выше сроки; - на основе анализа предыдущей деятельности и глубокого изучения нормативных документов, а также анализа потенциальных возможностей и профессионального уровня педагогов ДОО, семей воспитанников, культурно-образовательного потенциала ближайшего социума; - целевые установки доводятся до каждого участника педагогического процесса путем обсуждения и принятия соответствующих решений на педагогическом совете ДОО; - с учетом коллективных образовательных потребностей, их целенаправленного развития, адекватного выбора видов деятельности, осуществляющих подготовку участников образовательного процесса реализации ФГОС ДО (образовательная программа, развивающие технологии и авторские методики); - при условии максимальной активности и согласованности всех участников образовательного процесса, развития их творчества, инициативы на основе интеграции научных знаний и практического опыта |
| Основные разработчики и исполнители Программы развития ДОО | Педагогический коллектив МДОУ «Детский сад №40» |
| Ожидаемые конечные результаты | - повышения эффективности использования собственных ресурсов; - повышения компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах индивидуализации образовательного процесса через овладение современными образовательными программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных способностей ребенка; - совершенствование предметно-развивающей среды ДОО; - отработка механизмов изучения степени удовлетворенности родителей воспитанников качеством образовательных услуг Ожидаемым результатом является функционирование ДОО как современного учреждения дошкольного образования, обеспечивающего развитие и подготовку к школе успешного дошкольника. |
| Условия реализации | Создание образовательного предметно-развивающего пространства, обеспечивающего развитие всех видов детской деятельности. Подбор методического и дидактического материала. Мониторинг развития детей. Проведение теоретических и практических семинаров для педагогов как на муниципальном, так и региональном уровне. Совместные мероприятия с родителями. Разработка маршрутов развития успешного воспитанника ДОО. |
| Система организации контроля за выполнением Программы развития | Администрация детского сада. Педагогический совет. |
| Сроки предоставления отчетности реализации Программы развития ДОО | Отчеты предоставляются ежегодно (в составе годового плана работы учреждения, публичного отчета, анализа образовательной деятельности) в Управление образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск и на сайте ДОО; В обязанности ДОО входит периодическое информирование родителей воспитанников о ходе реализации программы (посредством сайта, родительских собраний, отчетных концертов и т.д.) |
| ФИО руководителя, Телефон, электронный адрес и сайт ДОО | Елисеева Антонина Ивановна – заведующая МДОУ «Детский сад №40» Телефон 8 (83 42) 24-43-33 E-mail: ds40-belyakova@yandex.ru Официальный сайт ДОО: http://ds40sar.schoolrm.ru |

Раздел 2 - ВВЕДЕНИЕ

Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально- экономических путей его развития) характерно становление принципиально новых    приоритетов, требований к системе образования в целом и её начальному звену – дошкольному воспитанию. Важнейшим требованием является повышение качества образования. Данная проблема находит решение в концепции модернизации российского образования. Для реализации цели модернизации образования (создание механизма устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты приоритетные задачи:

-достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального   образования;

-обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного образования;

-повышение социального статуса и профессионализма работников образования;

-повышение роли всех участников образовательного процесса – обучающегося педагога, родителя, образовательного учреждения.

Проблема поиска путей обеспечения  качества образования затрагивает и систему до- школьного воспитания. Изменения, происходящие в обществе, влекут за собой изменения в работе дошкольных учреждений.

Современное дошкольное образовательное учреждение – это сложный механизм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым современным   требованиям. В настоящее время выбор направлений дошкольного учреждения и следование им зависит от каждого члена коллектива. В современных условиях требования к педагогу очень высоки, ведь воспитатель является главным действующим лицом педагогического процесса.

Педагог должен приобретать новые знания, получать больше информации, решать новые задачи, совершенствовать навыки и умения, а часто  менять рабочие привычки, ценности, иметь соответствующую квалификационную категорию.

Новая нормативно-правовая база является реальной основой для изменения    направленности работы детского сада, его ориентации на семью, как основного потребителя.

В связи с тем, что реформа дошкольного образования всё шире разворачивается в     направлении развития его вариативности, проблема регуляции качества образования приобретает особую актуальность. Педагогический коллектив выбирает приоритетное направление своей работы, то есть основные услуги, а в соответствии с потребностями родителей и со своими реальными возможностями – организует дополнительные услуги.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №40» 25 марта 2013 года получило бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности. МДОУ «Детский сад №40» - это современное дошкольное образовательное учреждение, реализующее образовательную программу в соответствии с требованиями дошкольного образования по всем направлениям его деятельности.

Для разработки программы развития ДОО была создана творческая группа, в    которую вошли заведующий ДОО, старший воспитатель, специалисты и воспитатели.

Деятельность творческой группы включала несколько этапов:

-анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОО, соответствие его результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ образовательной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне, анализ социального заказа микросоциума);

-разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в себя: миссию ДОО, его философию, образ педагога и выпускника ДОО;

-определение стратегических целей и задач;

-разработка социально-педагогических, организационно-методических, управленческих, координирующих и контролирующих мероприятий, направленных на реализацию про- граммы развития ДОО;

Кроме этого деятельность творческой группы основывалась на следующих принципах:

принцип системности означает, что все элементы образовательного учреждения взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего результата;

принцип участия, т.е. каждый сотрудник ОО должен стать участником проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся личными планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей деятельности, что сказывается на качестве конечного результата;

принцип непрерывности, процесс планирования и проектирования в ДОО осуществляется педагогами постоянно;

принцип гибкости заключается в придании процессу планирования способности менять свою направленность в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств.

Нормативно-правовая база разработки программы

Международно-правовые  акты:

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.);

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89,                  вступила в силу для СССР 15.09.1990);

Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной                       Ассамблеи ООН от 20.11.1959).

Законы РФ:

Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.);

Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изм. и доп.);

Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской                   Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской            Федерации».

Документы Федеральных служб:

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций - Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утвержденные по- становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26).

Нормативно-правовые документы Минобразования России:

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального                государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

Внедрение обновленной Программы развития ДОО способствует взаимодействию детей дошкольного возраста с окружающим миром и его познания через использование развивающих образовательных технологий и методик, удовлетворению социального заказа родителей, школы, учитывая социокультурные условия поселка, требования ФГОС ДО и, в целом - соответствует заказу государства.

На сегодняшний день глобальная цель системы управления образованием и самими образовательными организациями – создать условия и помочь ребенку в развитии с его природосообразными способностями и возможностями.

Детский сад работает в поисковом режиме. Образование дошкольника       рассматривается как процесс целенаправленной социализации личности ребенка.

Раздел 3 – СПРАВКА-ИНФОРМАЦИЯ О ДОО

3.1.	Информационная справка о деятельности МДОУ «Детский сад №40»:

- Полное название учреждения – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №40»

- Сокращенное наименование – МДОУ «Детский сад №40»

- Юридический адрес – 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Степана Разин 40а;

- Телефон - 8(8342) 24-43-33

- Электронный адрес ДОО(e-mail): ds40-belyakova@yandex.ru

- Официальный сайт ДОО: http://ds40sar.schoolrm.ru

- Учредитель – Администрация городского округа Саранск

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО № 015090, выдана Министерством образования Республики Мордовия, от 25 марта 2013 года,                регистрационный № 3370, срок действия  -  бессрочно.

- Свидетельство о государственной аккредитации  серия ОП 012547  от 05 апреля 2010 года, регистрационный №1476.

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по     месту нахождения на территории Российской Федерации, ОГРН 1021300974738 от 17 января 1995 года, ИНН 1326135164  КПП 132601001 серия 13 № 001493065.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц      от 27 марта 2013 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2131326013278.

- Свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый номер:

корпус №1 – 13:23:09 02 150:0002;

корпус №2 - 13:23:09 02 150:0003;

- Устав МДОУ «Детский сад №40», утвержден в Администрации городского округа Саранск 25.01.2016 г. №114- рз.

- Администрация ДОО:

- Заведующая ДОО – Елисеева Антонина Ивановна

- Старший воспитатель – Кокурина Елена Александровна

- Заместитель заведующей по АХЧ – Богина Ольга Викторовна

- Финансирование – бюджетное

- Режим работы – 12  часов: 7.00 – 19.00; выходные – суббота и воскресенье, праздничные дни.

- МДОУ «Детский сад №40» укомплектован полностью. Плановая наполняемость – 180 детей. Списочный состав – на 1 сентября 2018 г.: 209 детей.

- Количество групп – 9:  первая младшая группа  - 2, вторая младшая – 1, средняя – 2, старшая – 2, подготовительная – 2;

- Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется       законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад определяется Учредителем.  В ДОО принимаются дети от 2 месяцев до 8-ми лет включительно. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения.

В 2018 -2019 учебном году дошкольное учреждение посещают 209  детей, в том числе:

| № | Наименование группы | Количество детей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первая младшая группа №1 | 24 |
| 2 | Первая младшая группа №2 | 24 |
| 3 | Вторая младшая группа №3 | 31 |
| 4 | Средняя группа №4 | 21 |
| 5 | Средняя группа №5 | 25 |
| 6 | Старшая группа №6 | 20 |
| 7 | Старшая группа №7 | 23 |
| 8 | Подготовительная группа №8 | 20 |
| 9 | Подготовительная группа №9 | 21 |
| ИТОГО |  | 209 |

Процентное соотношение возрастного состава воспитанников МДОУ «Детский сад №40»

на 1 сентября 2018 года

Из них детей (на 01.09.2018 г.):

в возрасте от 1 года до 2 лет – 16 детей,

2 года – 23 детей,

3 года – 48 детей,

4 года – 44 детей,

5 лет – 43 ребенка,

6 лет – 28 ребенка,

7 лет – 7  детей.

Процентное соотношение характеристики воспитанников ДОО по половому различию

на 1  сентября 2018 года.

Характеристика детей по половому различию: девочки - 119, мальчики - 50.

Процентное соотношение количества детей по порядку рождения в семье –

воспитанников ДОО на 1 сентября 2018 года

В детском саду имеется преемственность поколений, количество детей по рождению в   семье на 1 сентября 2018 года выглядит следующим образом: первый ребенок в семье (воспитанник детского сада) – 89 семей, второй ребенок – 101 семья, третий – 11 семей, больше трёх – 8 семей.

Процентное соотношение социального статуса семей воспитанников ДОО на 1 сентября 2018 года.

Воспитанники дошкольного учреждения – дети из семей различного социального      статуса:  представители интеллигенции (образование, здравоохранение, культура) – 156  человека; студент – 0; безработный (временно неработающий) – 6; работник сферы обслуживании – 16; предприниматель – 18; домохозяйка – 29; рабочие – 130; военнослужащий (работник правоохранительных органов, юстиции) – 27;  служащий аппарата управления предприятия, учреждении – 0.

Процентное соотношение возрастного ценза родителей воспитанников ДОО на 1 сентября 2018 года

Анализ возрастного ценза родителей показал, что 44 человека – молодые люди до 25 лет, 151 - родители, возраст которых от 25 до 35 лет,158 - родители, возраст которых достиг от 35 до 45 лет и меньше всех родителей (29), возраст которых свыше 45 лет.

Процентное соотношение состава семей

воспитанников ДОО на 1 сентября 2018 года

Большинство детей (169) воспитывается в полных семьях, 8 детей – в многодетных семьях, малоимущие – 17, 15 ребенка – из социально-незащищенных семей (воспитываются одинокими матерями).

Состав педагогического коллектива ДОО

на 2018-2019 учебный год.

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей, состоит из 23 сотрудников: 19 (82,6%) педагогов имеют высшее педагогическое образование, 4 (9%) – среднее педагогическое специальное образование,  при этом 8 (34,7%) имеет высшую квалификационную категорию, 9 (39,1%) – первую. Сотрудники детского сада способствуют созданию доброжелательной атмосферы в детском саду, в группах в процессе общения взрослых с детьми преобладает эмоционально-насыщенное настроение, благодаря педагогическому мастерству, творчеству и артистизму.

Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свою квалификацию (в течение 5 лет – 100% педагогов ДОО прошли курсы повышения квалификации при ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский  институт образования».

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №40» (1корпус) введен в эксплуатацию в мае 1964 года.  В прошлом имел  статус санаторного вида для тубинфицированных детей. В апреле  1994 году переведен в муниципальную собственность и переименован в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №40» Администрации городского округа  Саранск. В 2011 году открыт корпус №2. МДОУ отдельно стоящие здания, расположены внутри жилого комплекса.

Помещения и территория МДОУ «Детский сад №40» соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОО - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород.

Рядом с дошкольным учреждением расположена МОУ «СОШ №16», основная часть наших выпускников становятся учащимися данной школы. Для обеспечения преемственности образовательного процесса в ДОО и школе, а также для обеспечения лучшей адаптации воспитанников к обучению в школе, мы уделяем большое внимание познавательному циклу, так как именно эти направление является приоритетными для этой школы.

В 2015 году МДОУ «Детский сад №40» подал заявку на реализацию инновационного проекта на тему «Экономического воспитания детей дошкольного возраста в условиях современного дошкольного учреждения». Реализация деятельности до 2020 года.

Цель деятельности:

1.Внедрение новых технологий, нетрадиционных методов, средств.

2.Воспитание социально активной, экономически грамотной личности.

3.Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогов дошкольного учреждения.

В соответствии с бессрочной лицензией № 3370 от 25.03.2013 г. ДОО имеет право    ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: основная общеобразовательная программа дошкольного образования, дополнительные     общеобразовательные программы художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-оздоровительной, коммуникативно-речевой направленности. Уровень образования определяется спецификой услуг, предоставляемых ДОО и реализующихся в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного учреждения, которая разработана на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Авторы: О.В. Акулова,  Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова., а также парциальных программ: «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазыриной, «Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, «Ладушки» И.М. Куплиновой. И.А. Новоскольцевой и региональной образовательный модуль дошкольного образования «Мы в Мордовии живем» (под ред. О.В. Бурляевой). В ходе воспитательно-образовательного процесса ДОО реализуется гуманная педагогическая система с использованием современных методов и педагогических технологий. Организация педагогического процесса отличается гибкостью, личностно-ориентированной моделью воспитания и обучения. Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует социальному заказу общества и семьи и строится на основе базисной программы, с использованием вариативного и дополнительного образования.

Дополнительное образование воспитанников

МДОУ «Детский сад №40»

на 2018-2019  учебный год

| Виды услуг | Возраст детей | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программы познавательно-речевого развития: |  |  |  |
| Кружок «Play and Learn English» | 4-7 лет | 2 раза в неделю | Воспитатель |
| Кружок «Грамотей-ка» | 6-7 лет | 2 раза в неделю | Воспитатель |
| Кружок «Раз ступенька, два ступенька» | 6-7 лет | 2 раза в неделю | Воспитатель |
| Кружок «Говорушки» | 4-5 лет | 1 раз в неделю | Воспитатель |
| Кружок «Развивай-ка» | 6-7 лет | 2 раза в неделю | Воспитатель |
| Программы социально-личностной направленности: |  |  |  |
| Кружок «В гостях у гнома эконома» | 5-7 лет | 2 раза в неделю | Воспитатель |
| Кружок «Родной край – люби и знай» | 6-7 лет | 2 раза в неделю | Воспитатель |
| Кружок «Азбука юного пешехода» | 4-7 лет | 2 раза в неделю | Воспитатель |
| Программы художественно-эстетического направления: |  |  |  |
| Кружок «Акварельки» | 4-7 лет | 2 раза в неделю | Воспитатель |
| Кружок «Музыкальная мозаика» | 4-5 лет | 1 раз в неделю | Воспитатель |
| Кружок «Звонкие голоса» | 6-7 лет | 2 раза в неделю | Воспитатель |
| Кружок «Домисолька» | 6-7 лет | 2 раза в неделю | Воспитатель |
| Кружок «Шире круг» | 4-7 лет | 2 раза в неделю | Воспитатель |
| Программы физкультурно-оздоровительного направления: |  |  |  |
| Кружок «Детский фитнес» | 4-7 лет | 2 раза в неделю | Воспитатель |
| Кружок «Спортивные танцы/хореография» | 4-7 лет | 2 раза в неделю | Воспитатель |

В ДОО имеется достаточно хорошая материально-техническая база: методический кабинет, музыкальный (физкультурный) зал с необходимым количеством наглядного,       дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по приоритетным областям       дошкольного образования. Созданы условия для познавательной и творческой активности детей: мини-музеи: «Славен город Саранск», галерея детского творчества «Как прекрасен этот мир!», тематические уголки, материал в которых периодически меняется «Права ребенка», «Безопасность дошкольника», «Наша Родина», «Уголок космоса» и др.

На территории детского сада создана экологическая тропинка с посещением          разнообразных уголков: огорода, поля, лекарственных трав и др., находящихся  на территории ДОО.

В детском саду есть свои традиции, которые сплачивают и объединяют участников образовательного процесса:

- коллективное творчество воспитанников и педагогов в оформлении детского сада;

- совместное проведение мероприятий с детьми, родителями и педагогами ДОО;

- формирование дружелюбных взаимоотношений в коллективе и создание положительного микроклимата в ДОО;

- единство с родителями, взаимопонимание между ними и сотрудниками дошкольного  учреждения;

- бережное отношение к окружающей природе и забота об озеленении детского сада.

В 2014 г. принят «Кодекс профессиональной этики сотрудника ДОО», цель данного документа - определить основные формы профессиональной этики в отношениях педагога с дошкольниками и их родителями, с педагогическим сообществом и государством.

Специфика деятельности и направления работы ДОО отражены в образовательной   программе, которая определяет максимальный объем образовательной нагрузки на дошкольников. Задачи воспитательной работы определены в воспитательной системе дошкольного учреждения. Экспериментальная деятельность ДОО представлена в программе инновационного проекта. Данные программы являются составными частями Программы развития ДОО, которая, в целом, предусматривает перспективы деятельности ДОО на ближайшие годы.

Раздел 4 – ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОО.

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к взаимоотношениям между образовательной организацией, обществом и социумом. Сегодня образовательное учреждение должно иметь свой облик (свою концепцию, Программу развития, организационно-нормативные документы), свои особенные подходы к ребенку и родителям с учетом особенностей состава, типологии семей и общей социокультурной ситуацией в стране.

Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными услугами воспитанников  в МДОУ «Детский сад №40» деятельность осуществляется по следующим направлениям деятельности:

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,         принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и       взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,    целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально – коммуникативное направление включает совместную деятельность детей со взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение, патриотическое, гражданское, гендерное воспитание.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Познавательное направление включает непосредственно образовательную деятельность, экспериментальную и опытническую деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря, в том числе с учетом национально-регионального компонента; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Речевое направление включает непосредственно образовательную деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность, профессиональную коррекцию речевого развития детей, развитие связной речи в раз- личных видах деятельности.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок          ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Художественно – эстетическое направление включает непосредственно образовательную деятельность, организованную творческую деятельность, театрализованную деятельность, праздники, развлечения, конкурсы, выставки.

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности          детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на        развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Физкультурно-оздоровительное направление включает мониторинг состояния здоровья детей, организацию оптимального режима,         организацию непосредственно образовательной деятельности 3 раза в неделю, обеспечение   рационального питания, формирование привычки к здоровому образу жизни, организацию       рациональной двигательной активности в течение дня, закаливание, создание безопасной предметной среды для физического развития, сотрудничество с родителями.

Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОО созданы условия, обеспечивающие обогащенное физическое, познавательное и речевое, социально- коммуникативное, художественно-эстетическое через организацию личностно- ориентированной системы образования, обогащенной развивающей среды и условий для разнообразной детской деятельности.

В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно- тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на:

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных        видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

- самостоятельную деятельность детей;

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной про- граммы дошкольного образования.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Обязательным условием для нашего ДОО является активное познание           воспитанников окружающего мира через деятельность (общение, игра, познавательно- исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка). При этом           содержание форм меняется в зависимости от возраста:

В  раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и    динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. В работе с детьми младшего дошкольного возраста для организации образовательного процесса используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности;

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.

В практике ДОО используются разнообразные формы работы с детьми

| Непосредственно – образовательная деятельность | Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера |
| --- | --- |
|  | Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов. |
|  | Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий |
|  | Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми |
|  | Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; се- зонные наблюдения |
|  | Изготовление предметов для игр, познавательно- исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования |
|  | Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование |
|  | Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических вы- ставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы |
|  | Викторины, сочинение загадок. |
|  | Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера |
|  | Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. |
|  | Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или про смотренного произведения; рисование |

|  | иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. |
| --- | --- |
|  | Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки. |
|  | Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов. |
|  | Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен. |
|  | танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы |
|  | Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. |
| Образовательная деятельность при проведении режимных моментов | Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. |
|  | Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. |
|  | Познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур) |

|  | Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек, изготовление подарков. |
| --- | --- |
| Самостоятельная деятельность детей | Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и пр.). |
|  | Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. |
|  | Познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки и др.). |
|  | Художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать ре- продукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. |
| Взаимодействие с семья- ми воспитанников | Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. |
|  | Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. и на форуме сайта ДОУ. |
|  | Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, занятий семейного клуба. |
|  | Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. |

Для полноценного функционирования ОО, выбора перспектив его дальнейшего              развития необходима аналитическая работа. Она позволяет отследить влияние как позитивных, так и негативных тенденций, качество образовательной работы.

  - Блок физического развития и здоровья воспитанников:

Здоровье детей, посещающих МДОУ «Детский сад №40» является предметом пристального внимания педагогического коллектива. В ДОО реализуется программа «Здоровье» с целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них  потребности в здоровом образе жизни. Дважды в год проводится диагностика уровня физической подготовленности воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, ежегодно проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОО.

| Год | Абсолютно здоро- вых |  | Имеющие отклонения |  |  |  | Имеющие другие заболевания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В психич. развитии |  | В физич. развитии |  |  |  |
| 2014 | 11 | 5,7% | - | - | - | - | 1 | 0,5% |
| 2015 | 15 | 7,8% | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 17 | 8,9% | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 15 | 7,6% | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 17 | 8,1% | - | - | - | - | - | - |

Уровень физического развития детей (к концу учебного года)

| Уровень физического развития | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокий | 22% | 13% | 54% | 24% | 23% |
| Средний | 74% | 83% | 32% | 74% | 71% |
| Низкий | 4% | 4% | 5% | 2% | 6% |

Заболеваемость

| Год | Пропущено всего по болезни | Пропущено по болезни на 1 ребёнка |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 4446 | 1,5 |
| 2018 | 3010 | 1,4 |

Группы здоровья

| Уровень состояния здоровья | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 группа | 11 | 15 | 17 | 15 | 16 |
| 2 группа | 175 | 173 | 170 | 180 | 193 |
| 3 группа | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 группа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвалиды | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Всего детей | 190 | 191 | 190 | 195 | 209 |

Незначительные тенденции к снижению заболеваемости и сравнительно стабильные показатели групп здоровья у воспитанников за последние 3 года объясняются сложными                   социально-экономическими условиями в семьях воспитанников, боязнью некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических мероприятий, а также приходом в детский сад ослабленных детей уже с рождения. Все это требует активизации работы педагогического, медицинского персонала по внедрению эффективных здоровье сберегающих технологий по профилактике заболеваний.

Данные о травматизме

| Место | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| В ДОО | - | - | - |
| Дома | - | - | - |

Анализируя физическое развитие воспитанников к концу учебного года: достаточно высокие показатели результативности образовательной деятельности в данном направлении.

Однако требуется:

- Закрепить наметившиеся тенденции развития здоровья и отсутствие травматизма                  воспитанников.

- Повысить посещаемость детей в детском саду.

- Снизить количество детей с соматическими заболеваниями.

- Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, негативное отношение к вредным привычкам.

  - Блок результативности воспитательно-образовательного процесса

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств                  выпускника ДОО. Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной           общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО – физически развитый, любознательный, активный; эмоционально отзывчивый; овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способный управлять своим поведением и планировать свои действия; способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; овладевший необходимыми умениями и навыками.

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогического

мониторинга.

Формы  проведения   мониторинга:

- беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами;

- анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,               организуемые педагогом.

Мониторинг результативности развития

воспитанников ДОО за 2014-2018 гг.

Мониторинг воспитательно-образовательной деятельности проводится на основе  «Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и оптимальным уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОО. Наибольшие результаты воспитанники ДОО демонстрируют в следующих образовательных областях: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Но при этом все дети справляются с заданиями в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями.

Представленные результаты образовательного процесса за последние 5 лет позволяют сделать вывод о значительном их улучшении. Динамика результативности обеспечивается внедрением в практику работы ДОО нового содержания и организации методов и приемов воспитания и обучения комплексным подходом к развитию личности наших детей.

С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса ДОО, главной целью которого является развитие всесторонне развитой личности, готовой к само- реализации, необходимо:

- осуществлять социально-нравственное развитие детей через формирование системы

«Я» - ребенка и его отношений с окружающим миром;

- совершенствовать интеллектуальное развитие ребенка через формирование высших психических процессов и познавательных процессов;

- уделять особое внимание развитию речи, игре, физической подготовленности.

Проведенный выше анализ результатов деятельности коллектива детского сада               показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, технологий и организации образовательного процесса. Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предлагает использование новых программ и технологий, которые предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую организацию познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребенку новые достижения и продвижения в развитии. При этом  важное  значение имеет соблюдение поэтапного обучения:

- этап первичного освоения знаний и умений;

- этап самостоятельного применения знаний и умений в специально организованных

условиях;

- этап самостоятельного творческого применения детьми знаний и умений.

В ДОО отработана система оздоровительной и профилактической работы и                      осуществляется вариативный подход к формам и содержанию физического воспитания детей.

Анализ образовательного процесса позволяет заключить, что его организация,                           содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОО, обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к следующему этапу жизни - школьному. Актуальной остается задача - повышение эффективности образовательного процесса по достижению задач приоритетных направлений развития ребенка. В этой связи требуется решение следующих проблем:

1.Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы ДОО в соответствии с ФГОС ДО;

- Активизация внедрения развивающих технологий, в первую очередь игровых, в                образовательном процессе;

- Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в            образовательном процессе.

  - Анализ эмоционального благополучия детей в ДОО:

Процентное соотношение положительного отношения воспитанников ДОО к детскому саду:

Анализ эмоционального благополучия показал, что большинство детей любят ходить

в детский сад, с удовольствием играют, занимаются. Небольшая часть детей не очень любят заниматься, гулять, особенно спать, но с желанием кушают, играют…  Данные результаты демонстрируют о необходимости изменений в режимные моменты и различные виды образовательной деятельности, чтобы дети чувствовали себя более свободно и комфортно.

Важным компонентом изучения деятельности ДОО является диагностика                      нравственного поведения и эмоционального отношения воспитанников к детскому саду. Наблюдения по изучению нравственных проявлений детей в повседневной деятельности показывают, что на фоне достаточного развития отзывчивости, проявления уважения к взрослым, отмечается недостаточный уровень развития эмпатии, чувства благодарности, навыков культуры поведения со сверстниками, умения считаться с мнением и интересами других, разрешать спокойно споры и конфликты, адекватно реагировать на замечания, что ведет к определенным проблемам, требующим более углубленного и системного подхода. Необходимо более широко использовать ситуации, которые способствуют развитию у детей нравственного сознания.

  - Анализ психологического климата педагогического коллектива ДОО

Большое значение для плодотворной работы детского сада имеет психологический климат педагогического коллектива. Данная проблема ежегодно изучается с помощью оп- росника на оценку социально-психологической адаптации педагога. Оценка проводится по семи параметрам: отношение к детскому саду, отношения между педагогами,                                удовлетворенность условиями труда, удовлетворенность положением в коллективе, отношение к работе, отношение к детям, отношение к коллективу. Анализируя полученные результаты, можно сказать, что все педагоги дошкольного учреждения положительно относятся к своим               воспитанникам и детскому саду, то есть «случайных» людей в нашем коллективе нет. Коллеги активно помогают друг другу, преобладают хорошие взаимоотношения между членами коллектива. Микроклимат достаточно стабильно положительный, с редкими всплесками эмоций.

В МДОУ «Детский сад №40» сформирован стабильный коллектив единомышленников, способный решать все стоящие перед коллективом задачи. Наше ДОО старается обеспечить психологический комфорт педагогам, создать атмосферу                              педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление создать все условия для сохранения и укрепления здоровья. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном контакте с семьей. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие ребенка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья.

Главная цель работы педагогов с семьей - психолого-педагогическое просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских от- ношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный процесс, что подтверждается результатами анкетирования родителей:

-51% родителей оценивают вклад детского сада в воспитание ребенка на 90-100%, 20% -

на 70-80%, 29% - на 50-60%

-66% считают, что ведущая роль в воспитании детей принадлежит семье и детскому саду, только семье – 34%

- Больше всего 68% родители обращаются к воспитателям с вопросами настроения и                  поведения в детском саду и 61% - об образовательном процессе и успехах детей.

- 61% родителей считают эффективными совместные праздники и развлечения, 58% -    индивидуальные консультации с воспитателями и специалистами ДОО, 54% - родительские собрания, 31% - посещение родителями занятий и режимных моментов в детском саду с их последующим обсуждением.

  - Анализ создания условий для развития детей дошкольного возраста

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического                       процесса, являются условия его организации, анализ которых позволяет выявить причины и возможные последствия его нарушения, также позволяет наметить пути его совершенствования. Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие и распространение педагогического опыта. Много возможностей в этом плане дают тесные контакты ДОо с внешними организациями.

Материально-техническое обеспечение ДОО позволяет решать воспитательно- образовательные задачи. Структура предметно-развивающей среды, наряду с групповыми комнатами включает специализированные помещения, что позволяет осуществлять                   всестороннее развитие личности воспитанников

Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОО создана база дидактических игр, методической литературы. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на выполнение федерального государственного образовательного      стандарта дошкольного образования, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную               реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также территории,  материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета  особенностей и коррекции недостатков их развития:

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения должна обеспечивать:

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного                         возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения;

- реализацию основной образовательной программы ДОО с учетом национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная                 деятельность, учетом возрастных особенностей детей;

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех                    воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным               окружением;

- возможность самовыражения детей.

  - Пути развития ДОО за последние годы

За 2014-2018 гг. в дошкольном учреждении сделаны позитивные изменения:

-обновлена предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной сферы и сберегающая психофизическое здоровье ребенка;

-в группах обновлена столовая и игровая мебель;

-обновлено игровое оборудование на участках детского сада;

-ежегодное обновление дидактического и игрового материала в группах в                     соответствии с возрастными и гендерными особенностями воспитанников;

-обновлено оформление и оснащение музыкального зала;

  - Проблемный вывод  деятельности ДОО:

Представленный анализ результатов оценки ДОО позволяет выявить следующие              особенности его деятельности:

-основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является развитие гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через доступные ему виды                 деятельности;

-по главным показателям желаемого результата коллектив ДОО добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей;

-отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется                  познавательное и речевое развитие детей, по большинству направлений развития детей прослеживается тенденция соответствия федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования;

-организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования реализуемых в ДОО программ;

-педагогический процесс в детском саду имеет развивающий характер, способствует формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их способностей.

Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне:

собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально- психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;

материально-техническое обеспечение ДОО соответствует требованиям,                 предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей.

Вышеизложенное позволяет заключить о полном соответствии деятельности ДОО современным требованиям к содержанию дошкольного образования. Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОО показал, что реально сложились условия и                  потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения.

Раздел 5 - КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОО

- Концептуальные основы Программы развития ДОО:

А. Введение.

Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения,            происходящие в современной России, определили формирование новых условий для развития общества. Обновления затронули все сферы жизнедеятельности, в том числе и образовательное пространство.

В современной системе дошкольного и школьного воспитания – начальном этапе             непрерывного образования – остро обозначилась проблема кардинального изменения ее содержания, форм и методов организации, для обеспечения должного качества дошкольного образования важно разработать современные единые подходы к организации и содержанию воспитательно-образовательного процесса.

Сегодня дошкольная образовательная услуга должна быть направлена на разностороннее развитие, обучение и воспитание детей от 0 до 8 лет с учетом их индивидуальных и       возрастных особенностей, обеспечение полноценного и своевременного перехода воспитанников на следующий уровень образования.

Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных образовательных проектов развития конкретных образовательных учреждений.

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению                образовательным учреждением состоит в необходимости сохранения, развития и удовлетворения социального заказа исходя из сложившихся условий.

Сознание этого привело нас к необходимости создания Программы развития ДОУ,               представляющей собой стройную нестандартную систему, направленную на видение                        перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение по- этапного выполнения поставленных целей.

Главным для развития ребенка является механизм освоения социальных, исторически сложившихся видов и форм деятельности, результатом которых является возникновение осознания ребенком своего «Я» и своих творческих способностей, умение проявить самостоятельность, инициативность, творчество. Усвоенные во внешней форме протекания процессы деятельности преобразуются во внутренние, умственные (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин и др.). Активная самостоятельная деятельность ребенка и его общение с взрослыми выступают основными условиями усвоения им социального опыта (Л.С.Выготский, О.Е.Смирнова, В.С.Мухина, А.К.Маркова).

Программа развития детского сада на 2014–2018 гг. – нормативно-управленческий                      документ, определяющий специфику содержания образования и особенности образовательного процесса и управления МДОУ «Детский сад №40» (далее – ДОУ) в режиме работы с приоритетом «успешного дошкольника».

Подготовке Программы развития предшествовали: анализ выполнения Программы                развития ДОО (2014–2018 гг.), изучение требований федерального государственного стандарта дошкольного образования, возможностей общества и окружающего социума.

Б. Актуальность.

Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные люди. Успешность рассматривается как владение набором умений (компетентностей), позволяющих адаптироваться к сложным условиям жизни. Компетентность рассматривается как комплексная характеристика личности, отражающая результат освоения знаний, умений, навыков, отношений, проявляющаяся в готовности и способности принимать ответственные решения в деятельности. В контексте современных представлений о цели образования начальные ключевые компетентности являются актуальными для дошкольников и

фиксируют степень их готовности к включению в новую – школьную – жизнь. Исследования и педагогический опыт показывают, что способность обнаруживать проблему, ставить задачу, планировать свои действия, оценивать свою умелость или неумелость и находить точное, а иногда и нетривиальное решение в детских видах деятельности вполне доступна детям дошкольного возраста. Компетентностный подход обоснован в определении критериев и показателей оценки образовательного процесса и результата. Становление начальных компетентностей ребенка старшего дошкольного возраста происходит в условиях вариативной организации педагогического процесса, что обеспечивает детям возможность выбора и проявления самостоятельности в соответствии с интересами и склонностями.      Дошкольник – это практик, познание им мира идет исключительно чувственно-практическим путем. Именно сочетание возможности выбора с потребностью все попробовать самому и предопределяет эффективность использования системно-деятельностного подхода в развитии дошкольника.

Решение поставленной проблемы возможно осуществить в различных условиях: школа, учреждения дополнительного образования, семья. Но налицо  преимущество системы                  дошкольного образования. Это:

- целостный характер педагогического процесса, его развивающий и воспитывающий     характер;

- наличие в учреждениях дошкольного образования эмоционально-комфортной для                 ребенка развивающей образовательной среды. В таком образовательном пространстве    ведущие в дошкольном возрасте процессы социализации и индивидуализации гармонично дополняют друг друга.

Основной деятельностью в дошкольных образовательных учреждениях является игра. Первое требование к играм, проводимым с детьми дошкольного возраста, состоит в том, чтобы они развивали познавательные интересы. С этой точки зрения наиболее полезны для ребенка игры, отвечающие следующим требованиям:

- способность побуждать интерес;

- обеспечение возможности проявить свои способности;

- вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми;

- предоставление самостоятельности в поиске знаний, формировании умений и навыков;

- доступность для ребенка в игре источников новых знаний, умений;

- получение заслуженных поощрений за успехи.

Поэтому актуальными являются развитие успешного ребенка в условиях игровой                       деятельности и оценка его успешности на основе формирования компетентностей.

В. Основанием для разработки Программы развития ДОО явились:

Выявленные проблемы:

- Необходимость  модернизации  всех  процессов  ДОО  в соответствии с ФГОС, Закона об Образовании РФ.

- Необходимость  интенсификации  педагогического  труда, повышение его качества и результативности педагогов к применению современных образовательных технологий.

-  Несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и воспитания  детей.

Нормативно-правовая база разработки программы:

Международно-правовые акты:

    - Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.);

    - Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89, вступила в силу для СССР 15.09.1990);

    - Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959).

Законы РФ:

    - Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.);

-Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изм. и доп.);

-Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера- ции» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.);

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской                    Федерации".

Документы Федеральных служб:

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций - Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утвержденные                    постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26).

Нормативно-правовые документы Минобразования России:

-Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государ- ственного образовательного стандарта дошкольного образования"

Г. Концептуальные идеи, основные положения, принципы и подходы, реализуемые  в Программе развития.

Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по актуальным аспектам дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности ДОО позволил сформулировать ключевую идею Программы развития.

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что каждый ребенок

успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий.

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОО, опираясь на Программу развития, строится на следующих основных положениях:

приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОО напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОО выступают вариативность образовательных программ, использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном процессе, современная методическая и техническая оснащенность образовательного процесса, высококвалифицированный педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы;

доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается соответствие содержания образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка, получение

образования в независимости от внешних препятствий. Для обеспечения соответствия до- школьного образования образовательным запросам родителей необходимо расширить              дополнительные образовательные услуги. Для обеспечения качества образования необходимо оптимизировать нагрузку в течение дня, недели, учебного года, рационально составить учебный план;

качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением                  возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе                      разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного образования в настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих запросов является показателем качества дошкольного образования;

привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности     дошкольного образования для различных социальных субъектов общества станет возможным лишь в том случае, когда результат воспитательно-образовательного процесса станет гарантией успеха личности ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических практик в образовательном процессе; проведение маркетингового анализа рынка образововательных услуг; проведение анализа достижений дошкольного образовательного учреждения;

преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает дальнейшее развитие контактов ДОО со школой с целью обеспечения преемственности                образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательное пространство поселка. Это позволит выпускнику ДОО продолжить свое обучение не только в школе, но и в учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной, спортивной). Успешной реализации этого направления могут послужить действия ДОУ по организации участия детей в конкурсах, соревнованиях и т. д.;

компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической                             компетентностью понимается системное явление, сущность которого состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс педагогического общения и также предполагающих личностное развитие и совершенствование педагога;

интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с учетом формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие вариативности образовательных услуг с учетом интересов ребенка и запросов семьи, районных сообществ. Обеспечивается системой договоров детского сада с учреждениями и службами разной ведомственной             принадлежности (учреждениями здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, образования).

Интеграция основана:

- на единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников;

- единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе формирования                  ключевых компетенций дошкольника, необходимых для успешного обучения на преемственных ступенях образования;

- совместном «проживании» значимых «событий»;

социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека в современном обществе определяется не столько объемом полученных знаний, сколько способностью применить эти знания на практике. ДОО будет продолжать свою работу по апробации и внедрению современных форм предшкольного обучения. В рамках работы педагогического коллектива по теме инновационного проекта «Экономическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях современного детского сада» разработаны  и апробированы, проанализированы и распространены рекомендации по реализации ФГОС ДО.

Деятельность МДОУ «Детский сад №40» осуществляется с учетом основополагающих базовых принципах:

единства образовательного пространства, предполагающего участие ДОО в                 функционировании единых образовательных систем города  и республики;

гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных                       особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях;

человекосообразности, то есть единства культуры и природной сообразности;

целостности педагогического процесса и комплексности целей;

развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» воспитанников и предполагающего применение форм и методов развития творческой мыслительной и практической деятельности;

ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей,                       предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ребенка, формирование на этой основе личных планов, программ обучения и воспитания с целью повышения познавательной мотивации и активности детей, развитие творческого потенциала личности;

ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника                рассматривается как значимый для него результат;

эффективности, активности и равности социального партнерства, признание                     ценности совместной деятельности ДОО и социальных партнеров, интеграции деятельности с преемственными учреждениями, обеспечивающейся системой договоров детского сада с учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности;

расширение спектра образовательных услуг, предполагающего вариативность                     реализуемых образовательных программ по дополнительному образованию;

обратной связи. Отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в образовательной деятельности;

В своей работе педагогический коллектив ДОО использует следующие                       методологические подходы:

компетентностный подход акцентирует внимание на результат дошкольного                                                                     воспитания, который состоит в формировании у дошкольника личностных качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения. К ключевым компетенциям дошкольников согласно Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) и Концепции преемственности в работе детского сада и начальной школы относятся ведущие показатели подготовки детей к школе.

Компетентностный подход планируется осуществлять за счет: единства требований к воспитанию и развитию дошкольников; единства методов и средств воспитательного воздействия на формирование ключевых компетенций дошкольника, необходимых для успешного обучения на преемственных ступенях образования;

системно-деятельностный подход, при котором знания и практические умения детей формируются в деятельности, в первую очередь игровой как основной для дошкольного возраста;

системный подход, который предлагает рассмотрение деятельности ДОО как единой системы, состоящей из множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют определенную целостность;

личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического процесса; формирование личности, ориентация на личность, ее интересы;

оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта из возможных.

Д. Миссия, цель, задачи и функции развития ДОО.

Миссия ДОО заключается в расширении возможностей, а значит, привлекательности ДОО. Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам:

по отношению к детям и их родителям ДОО обязуется обеспечить развитие индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и жизни в современном обществе;

по отношению к педагогическому коллективу ДОО создает условия для профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации;

по отношению к системе образования заключается в расширении доступности инноваций дошкольного образования посредством проведения на базе ДОО обучающих семинаров, публикации методических рекомендаций;

по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению ресурсной (кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы ДОО.

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и развитие ребенка-дошкольника в рамках развивающего образовательного пространства, является смыслом деятельности дошкольного образовательного учреждения.

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе и жизни в обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал стратегическую цель - создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при целенаправлен- ном использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых с учетом   ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста. .

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание                деятельности педагогического коллектива ДОО:

- Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения.

- Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанника и сотрудника ДОО.

-Повышение профессионализма педагогов как носителя образования.

-Повышение эффективности работы с родителями.

-Повышение  качества  дошкольного  образования.

Совершенствование системы контроля качества образования (успешности)              дошкольников.

Совершенствование работы с социумом.

При этом ДОО выполняет следующие функции:

Базовой функцией деятельности является обеспечение качества результатов                образовательного процесса.

Вспомогательными функциями являются действия, обеспечивающие качество                    образовательного процесса. К ним относятся:

- воспитательная, обеспечивающая взаимодействие ребенка с окружающим социумом;

- методическая, обеспечивающая повышение квалификации педагогов дошкольного                образовательного учреждения;

- поисково-исследовательская, обеспечивающая инновационный характер развития ДОО;

- диагностико-коррекционная, позволяющая выявлять на начальном этапе проблемы                    воспитанников и решать их в рамках специальной работы;

- социальная, обеспечивающая социальный характер образовательного процесса;

-управленческая, гарантирующая достижение поставленных в образовательном процессе целей.

- Приоритетные направления Программы развития ДОО:

Приоритетные направления выделены из актуальных проблем, которые необходимо раз- решить в процессе достижения цели и решения задач в дальнейшей деятельности:

Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения. (Приоритетное направление: создание условий для формирования предпосылок учебной деятельности  – ст.64 ФЗ «Об образовании в РФ»)

Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка.

Повышение профессионализма педагогов как носителя образования. (Приоритетное направление: повышение у педагогов уровня понимания требований современного                 дошкольного образования; использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.)

Совершенствование работы с родителями. (Приоритетное направление: организация системной работы с родителями и педагогами по вопросам успешного личностного                     развития ребенка.)

Повышение качества дошкольного образования. (Приоритетное направление:                 реализация системно-деятельностного и компетентностного подхода к организации образовательного пространства.)

Совершенствование системы контроля качества образования (успешности)                   дошкольников. (Приоритетное направление: создание системы оценки качества образования до- школьников на основе компетентностного подхода.)

Совершенствование работы с социумом.

- Содержание и организация инновационных процессов ДОО:

Существенные (коренные) изменения, носящие инновационный характер, основаны на сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности ДОУ:

В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на воспитательные аспекты работы (личностный и системно-деятельностный, игровой подходы); реализация компетентностного подхода к организации образовательного пространства.

В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий, превращающих воспитанников в субъектов собственной деятельности; реализация                               компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства; использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.

В области методической работы: организация системной работы с родителями и                      педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня понимания требований современного дошкольного образования.

В области организации и управления: создание системы оценки качества образования дошкольников на основе компетентностного подхода (компетентностный,                  оптимизационный, синергетический подходы).

Внутреннее взаимодействие представляет взаимную обусловленность деятельности участников развивающей среды.

В организации инновационной деятельности важны последовательность действий и постепенность в решении задач. Не следует спешить и форсировать события. Необходимо продумать целый комплекс условий для получения положительных результатов:

Первое — это мотивационные условия вхождения в инновационную деятельность                       коллектива, программа постепенного приобщения педагогического коллектива к принятию и последующему освоению нового типа деятельности. Подготовить коллектив к инновационной деятельности — это значит сформировать высокую коммуникативную компетентность. Такая компетентность складывается из умения адекватно передавать информацию, оценивать ее реалистичность, способности налаживать конструктивный диалог с коллегами при искреннем уважении их личностных особенностей.

Цели и задачи инноваций строятся на основе тщательного анализа текущей обстановки в детском саду, с одной стороны, и из прогнозов его развития — с другой.

Отобранные цели и задачи должны быть согласованы и одобрены большинством                   коллектива, реалистичны, адаптированы к новым условиям, повышать уровень мотивации и стимулирования, обеспечивать контроль. При управлении инновационными процессами в ДОУ с учетом прогноза конечных результатов основная часть этих действий обсуждается коллегиально. Самые крупные мероприятия инновационной деятельности разрабатываются групповым методом.

Действия, вытекающие из поставленных целей и задач, должны отвечать на вопросы:

«Чего достичь? Что надо сделать?». Целесообразность мер необходимо постоянно                    проверять как индивидуально, так и коллективно.

Организация педагогическим коллективом исследовательской деятельности предполагает обязательную рефлексию того, что сделано, т.е. периодическую оценку, проверку  эффективности полученных результатов. Обычно это происходит в форме отчетов, тестирования и т.д.

Система методических мероприятий в коллективе должна быть подчинена главной цели

— стимулированию педагогов, их теоретической подготовке к инновационной                  деятельности.

Инновационная и экспериментальная работа всегда привносит свои изменения в развитие педагога, руководителя и всего коллектива, так как способствует повышению уровня  мотиваций.

Предметно-развивающая среда

Взаимодействие участников ОП ДОО

Инфро-

струк- туры

Груп-

пы

Участ-

ки

По ин-

тере- сам

Сотрудни-

ки - со- трудники

Дети -

сотруд- ники

Я

сам

Дети

- де- ти

Мониторинг

Пе-

даго- ги - роди- тели

Стратегия перехода к новой модели Программы развития ДОО:

МДОУ «Детский сад №40»

Физическое развитие

Социально- коммуника- тивное

Познаватель- ное развитие

Художест- венно- эстетическое

Речевое развитие

Мониторинг

Условия реализации Программы развития ДОО

Познавательная деятельность

Игра: сюжетно-ролевая,

театральная, строительная, подвижная, музыкальная, дидактическая, развивающая

Речевая деятель- ность

Повседнев- ная деятель- ность

Музыкаль- ная дея- тельность

Продук- тивная деятель-

Трудовая деятельность

Театральная деятельность

Двигательная деятельность

Профессионализм сотрудников

Предметно- развивающая среда

Достижения детей

Содержание ВОП ДОО

Раздел 6 - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОО

- Модель управления процессами реализации Программы развития ДОО:

Управление реализацией Программы развития

Планирование

Организация

Стимулирование, мотивация

Контроль

Преемственность на методологиче- ском и содержа- тельном уровнях

Преемственность на технологиче- ском уровне

Преемственность на творческом уровне

Преемственность на аналитическом уровне

- соблюдение  сензитивности периодов дошкольного детства

- преемственность методов и средств реализации обра- зовательной про- граммы и иннова- ционных проектов ДОО

- учет  смежности преемственных ступеней	образо- вания дошкольни- ков

- совместные фор- мы деятельности педагога, родите- лей и ребенка

- организация про- дуктивной дет- ской деятельности

- игровая деятель- ность

- детское модели- рование и экспе- риментирование

- информационно- коммуникативные технологии

- обучение трудо- вым навыкам

- обеспечение оп- тимального	уров- ня  качества  рабо- ты	по	оказанию образовательной услуги

- инновационная методическая ра- бота

- конструктивное взаимодействие участников  инно- ваций

- контроль соблю- дения  принципов и механизма инте- грации ДОО и ро- дителей

- контроль качест- ва реализации об- разовательной программы ДОО

- контроль качест- ва образования детей и деятель- ности ДОО

Управленческий механизм  реализации Программы развития ДОО

Система управления Программой развития ДОО предполагает формирование механизмов для поддержания процесса саморазвития дошкольного учреждения.

Структура управления Программой развития состоит из следующих основных элементов:

- Творческая группа  Программы развития.

- Педагогический совет учреждения.

Непосредственное руководство реализацией Программы развития осуществляет           администрация дошкольного образовательного учреждения.

| № п/п | Организационные формы | Функции в управлении |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ежегодный отчет по реализации основных мероприятий Программы развития | - Определение стратегической политики дошкольного учреждения (ориентиров развития). - Выявление образовательных потребностей педагогов и родителей на перспективу - Экспертная оценка эффективности текущих преобразований - Утверждение механизмов профессионального и общественного контроля над развитием образовательной ситуации в до- школьном учреждении |
| 2 | Творческая группа Программы развития | - Содействие становлению стратегической направленности в деятельности детского сада - Содействие развитию управленческих навыков у руководителей структурных подразделений, проектов и программ - Формирование финансовой, экономической, правовой и управленческой компетентности у сотрудников, имеющих влияние на развитие образовательной ситуации в дошкольном учреждении - Анализ состояния детского сада - Организация и проведение практических семинаров, связанных с реализацией Программы развития ДОО - Консультационная поддержка педагогических инициатив. - Проведение экспертизы качества программных мероприятий - Участие в разработке нормативных документов, касающихся развития дошкольного учреждения |
| 3 | Педагогический совет учреждения | - Экспертиза направленности и содержания образовательных программ, реализуемых в дошкольном учреждении. - Участие в разработке нормативно-правовой документации по вопросам развития детского сада. - Оказание информационной и интеллектуальной поддержки педагогическим инициативам, проектам и программам |

  - Модель развивающей среды ДОО:

Для формирования успешного дошкольника в рамках социальной среды существует           развивающая среда ДОО. В составе развивающей среды разработан модуль развивающего игрового пространства, который представлен в качестве основы образовательной деятельности для успешного воспитания и развития детей.

В структуру модели развивающей среды успешного дошкольника входят четыре блока: диагностико-аналитический, содержательно-целевой, процессуальный и результативный.

Все выделенные блоки модели находятся в прямой зависимости и связи. Достижение     цели Программы развития возможно при последовательной, преемственной, планомерной, системной реализации всех составляющих блоков модели.

- Диагностико-аналитический блок. При поступлении в детский сад производится ди- агностика по выявлению исходной ситуации; результаты являются информационной основой для анализа.

Деятельность ДОО основывается на анализе входной диагностики здоровья, мотивации и ценностно-смысловых ориентаций воспитанников. Данный анализ позволяет                     сформулировать цели и задачи, которые ставит педагогический коллектив.

Диагностический компонент предполагает изучение социально-демографических                  характеристик детей и их семей, здоровья воспитанников, выявление и сбор начальных данных мониторинга физического развития, интересов детей, начального уровня сформированности ключевых компетенций, универсальных учебных действий и мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни.

Анализ социально-демографических характеристик позволяет оценить состав семей,                    социальный статус, уровень образования, возраст родителей, бытовые условия и дает                              возможность составить обобщенный портрет родительского коллектива, оценить риски воспитания, уровень образовательных притязаний детей.

На основе полученных аналитических данных осуществляется целенаправленное,                личностно ориентированное планирование деятельности ДОО и более результативный процесс воспитания, развития и обучения детей.

В течение всего периода обучения ведется мониторинг развития детей.

- Содержательно-целевой блок включает в себя постановку основных целей, задач и четко ориентирован на конкретную цель – создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного развития                дошкольника при целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых с учетом ведущей деятельности детей дошкольного возраста.

Заданная цель определяющим образом влияет на содержание деятельности. Содержание по решению задач и достижению стратегической цели следующее:

Задача 1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения:

- через активное внедрение развивающих технологий, направленных на формирование предпосылок учебной деятельности;

- формирование познавательных процессов, эмоциональной и моторно-двигательной сферы ребенка, а также базисных основ личности и универсальных действий и мотивов;

- обеспечение	обогащенного	познавательно-игрового,	физического,	художественно- эстетического развития;

- формирование начальных ключевых компетенций дошкольника;

- развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности;

- формирование у детей мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни.

Задача 2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка:

- через  внедрение  здоровьесберегающих технологий;

- учет особенностей психического развития детей при выборе педагогических подходов;

- гибкую режимную  организацию жизнедеятельности;

- организацию полноценного сбалансированного питания с учетом состояния здоровья                  детей;

- обеспечение квалифицированного медико-психолого-педагогического сопровождения                      ребенка;

- снижение эмоционального выгорания педагогов.

Задача 3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования:

- через применение развивающих технологий в работе с детьми;

- освоение системно-деятельностного подхода к организации образовательной работы с дошкольниками;

- развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов;

- создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта.

Задача 4. Повышение эффективности работы с родителями:

- через расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества с родителями;

- обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания;

- доброжелательное партнерство, сотрудничество с семьями дошкольников;

- диалоговый характер проектирования индивидуальных маршрутов для отдельных                    (нуждающихся в этом) дошкольников со своевременным подключением узких специалистов (инструктора по физкультуре, медсестры) к решению проблем ребенка;

- организацию существующих и новых совместных форм работы с родителями: массовые (родительские собрания, конференции, консультации, вечера для родителей, кружки для родителей, школа для родителей, семейные клубы по интересам, совместные мероприятия педагогов, родителей и детей, Дни открытых дверей, КВНы, викторины, праздники, концерты, соревнования, выставки); индивидуальные (беседы, посещения на дому, выполнение индивидуальных поручений, проектная деятельность); наглядно-информационные – информационно-просветительская (ознакомление родителей с особенностью ДОО), информационно- аналитическая (опросы, срезы, анкетирование).

Задача 5. Повышение качества дошкольного образования:

- через удовлетворение образовательных потребностей воспитанников с учетом склонностей, интересов, познавательных возможностей;

- интеграцию содержания образовательных областей основной общеобразовательной программы детского сада;

- создание развивающего игрового пространства, обеспечивающего разнообразие видов               детской игровой, познавательной и творческой деятельности с позиции возможностей формирования ключевых компетенций дошкольников;

- предоставление широкого спектра занятий на выбор и дальнейшее внедрение      программ дополнительного образования;

- совершенствование предметно-развивающей среды.

Задача 6. Совершенствование системы мониторинга качества образования (успешности)

дошкольников:

- через согласование критериев оценки развития ключевых компетентностей воспитанников, качества образовательных услуг;

- разработку методики проведения мониторинга развития ключевых компетенций                дошкольников;

- разработку системы оценки качества образования  дошкольников  на основе системно- деятельностного подхода;

- разработку системы компетенций для разных периодов пребывания ребенка в ДОО                   (адаптация, интеграция и самореализация) по различным аспектам успешности (здорового, умного, деятельного, социально активного, доброго, творческого) ребенка;

- проведение диагностики (исходной, промежуточной и итоговой) личностных качеств дошкольников на основе системы компетенций, не нарушающей комфортного состояния               ребенка;

- выработку конкретных рекомендаций к составлению индивидуальных планов развития              детей;

- мониторинг сформированности мотивации, начальных ключевых компетентностей и           универсальных учебных действий дошкольников на основе системно-деятельностного подхода;

- внесение изменений в индивидуальные планы личностного развития и коррекцию работы с детьми;

- мониторинг деятельности ДОО;

- использование информационно-коммуникационных технологий.

Задача 7. Совершенствование работы с социумом:

- через привлечение большего числа субъектов в процесс дошкольного образования;

- использование современных форм целесообразно организуемого педагогического                       партнерства (детский сад – социум – семья);

- изучение запросов родителей и социальных партнеров;

- организацию взаимодействия ДОО с различными образовательными организациями для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных технологий работы.

- Поставленные в предыдущем блоке цели и задачи реализуются в третьем блоке –                процессуальном, который во временном отношении самый продолжительный. Процессуальный блок представляет собой совместный набор практических действий ДОО и семьи в развивающем игровом пространстве, которое рассматривается как часть развивающей сферы.

Основные направления практических действий состоят в повышении у педагогов и               родителей уровня понимания требований современного дошкольного образования:

- через реализацию компетентностного подхода к организации развивающего игрового      пространства;

- интеграцию в организации образовательной деятельности ДОО и семьи;

- использование гибкой тактики руководства детской деятельностью педагогами и                  родителями;

- организацию системной работы с родителями и педагогами по осуществлению игровой деятельности.

Процессуальный блок представлен модулем интегрированного развивающего                     пространства как части модели развивающего пространства.

Развивающее игровое пространство не просто место для игр, это пространство,                   подходящее по размерам для определенного количества детей, эстетически оформленное, отвечающее требованиям безопасности, гигиеническим нормативам, включающее интересное для детей игровое оборудование и позволяющее взаимодействовать со сверстниками и педагогом.

Это пространство, в котором ребенок должен чувствовать себя свободным. Игровое               пространство должно быть защищено от любых посягательств извне.

- Результативный блок – проектирование индивидуального маршрута развития                  ребенка с учетом запросов родителей, индивидуальных особенностей и способностей детей

Социальная развивающая среда

Педагогический коллектив ДОО

Блок 1. ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ

Диагностика

Диагностика уровня сформированности:

Анализ:

Анализ

- здоровья,

- ключевых  компетентностей  воспитанни- ков,

- универсальных   предпосылок	учебной деятельности

- данных диагностики,

- развивающего пространства

Блок 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ

Цель

Создание интегрированной модели разви- вающего образовательного прост-ранства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при целенаправлен- ном использовании разви-вающих техноло- гий, в первую очередь игровых с учетом ведущей деятельности детей дошкольного возраста.

Задачи

  - Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения.

  - Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка и сотрудника детского сада.

  - Повышение профессионализма педагогов как носителя образования.

  - Повышение эффективности работы с родителями

  - Повышение качества дошкольного образования, стремление к качеству и совершенству.

  - Совершенствование системы мониторинга качест- ва образования (успешности) дошкольников с уче- том современных требований как основы достиже- ний целей и успеха.

  - Совершенствование работы с социумом,.

|  | Блок 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аспекты успешности ребёнка: - здоровый, - умный, - деятельный, - социально активный, - добрый, - творческий |  |  | Интегрированное развивающее пространство |  |

Нормативное, методическое, информационное, материально-техническое обеспечение

Блок 4. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ

Разработка маршрутов развития успешного дошкольника

Дети, коллектив детей

- ИНТЕГРАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ДОО:

Игра – основное средство интеграции развивающего пространства дошкольного               образовательного учреждения.

Основным средством достижения поставленной цели в Программе развития является                  интеграция развивающего пространства: ребенок – педагог – семья, а основным методом –              игра.

Единство требований педагогов ДОО и семьи в организации дошкольного образования в целом и игровой деятельности в частности предполагает:

- во-первых, единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач                  образования детей дошкольного возраста;

- во-вторых, единства условий организаций детской  деятельности, в первую очередь                 игровой, так как познание ребёнка-дошкольника происходит в игре и через игру;

- в-третьих, единства требований в руководстве детской деятельностью.

Основные правила в детском саду:

- отношения между детьми, объединенными в группу, должны быть положительными или нейтральными;

- групповое обучение будет эффективным при организации совместной деятельности со взрослым и сменой роли;

- необходимо разработать и последовательно предъявлять систему задач, создающую              возможность смены ролевых функций при решении каждой задачи;

- все члены группы, независимо от выполняемых ими ролей, должны участвовать в                 совместной деятельности или игре.

Образовательный процесс формирования успешного дошкольника в ДОО условно можно разделить на три этапа: адаптационный, соответствующий младшему дошкольному возрасту, интеграционный, соответствующий среднему и старшему дошкольному возрасту, и                          саморелизационный, которому соответствует пребывание детей в подготовительной к школе группе.

На каждом этапе преобладают игровая и другие виды деятельности, основные для                    данного этапа.

На каждом этапе в игровой деятельности можно отметить следующие особенности :

Адаптационному этапу соответствует усвоение условных действий с игрушками и предметами-заместителями. На этом этапе педагог (родитель), руководя игрой, делает           особый акцент на игровом действии, выделяет его и через него включает ребенка в совместную деятельность. Происходит развитие сенсорных способностей, чему способствует дидактическая игра.

Интеграционному этапу соответствует усвоение ролевого поведения (ролевых                   отношений и взаимодействий). На этом этапе главная задача состоит в передаче детям способов ролевого поведения. Используя ситуацию совместной игры с детьми или инсценируя определенный игровой сюжет, педагог (родитель) постепенно формирует у них умение соотносить название роли с определенным набором действий и атрибутов, разные типы отношений между различными ролевыми позициями (управления, подчинения, равноправия). В среднем дошкольном возрасте происходит развитие пространственных отношений, чему помогают экскурсии, культурно-досуговая деятельность, экологические игры. В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие элементов логического мышления и активное использование игровых проектов, коррекционных занятий, занятий в кружках дополнительно- го образования (по интересам детей и запросам родителей).

На этапе самореализации обеспечиваются следующие возрастные показатели             успешности личностного развития выпускника ДОО:

- формируется иерархия познавательных, учебных, игровых и коммуникативных мотивов;

- в ситуации выбора отдается предпочтение учебным, игровым мотивам;

- формируются положительное отношение к школе, отношение к себе как школьнику, ко взрослому как учителю;

- наблюдается критичность к своим возможностям и усилиям, прилагаемым для достижения результата;

- наблюдается проявление адекватной, объективной оценки собственных возможностей,            деятельности и ее результатов;

- появляется способность к общению и содержательной коммуникации, позволяющей понимать и учитывать действия и позиции партнеров-сверстников;

- пользуется доверием взрослого, проявляет самостоятельность в разнообразных ситуациях;

- обнаруживается сопереживание и взаимопонимание при общении с детьми;

- эмоционально оцениваются ситуации, непосредственно не касающиеся самого ребёнка.

Показатели готовности к учебной деятельности:

- умение слушать и слышать, внимательно и точно выполнять последовательные указания педагога;

- умение осмыслить познавательный материал, выделять в нем главное, самостоятельно                действовать по заданию педагога;

- умение ориентироваться на систему условий задачи, преодолевая влияние побочных,                    отвлекающих факторов, использовать простейшие приемы выделения отношений и зависимостей в предметах и явлениях окружающей действительности;

- умение осуществлять контроль и самоконтроль своей деятельности и ее результатов;

- умение оценивать результаты, исходя из предложенных педагогом критериев;

- развиты тонкие движения рук и зрительно-моторная координация.

Перечисленные показатели успешного дошкольника-выпускника реализуются в условиях развивающего пространства, которое имеет основную педагогическую задачу дошкольного возраста – формирование у детей умения строить сюжет игры. Для ее решения педагог                     (родитель) организует такой вид совместной с детьми игры, основным содержанием которой является процесс придумывания различных сюжетных ситуаций (при этом развивается творческое воображение). Это проходит в творческих, сюжетно-ролевых играх и свободной продуктивной деятельности.

Соблюдая единство требований ДОО и семьи, для развития детской деятельности               необходимы определенные условия: место, время, руководство, предметно-развивающая среда.

Используя игровую деятельность на всех этапах, педагоги и родители добиваются                (в рамках общей цели всестороннего развития детей) следующих конкретных целей:

- приобщение ребенка к миру культуры;

- обучение ребенка жизненно важным умениям;

- ознакомление с широким спектром видов человеческой деятельности;

- корректирование поведения ребенка;

- диагностирование уровня развития разнообразных способностей ребенка;

- оказание помощи ребенку в решении реальных жизненных проблем;

- формирование дружеских отношений между детьми.

УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК ДОУ

Интеграция

Средний и старший дошкольный возраст  Средний дошкольный  возраст

развитие пространст- венных

отношений – экскур- сии,

культурно-досуговая деятельность, экологи- ческие игры

Старший дошкольный  возраст

развитие элементов логического мышления – проектная деятельность, коррекционные заня- тия,

занятия в кружках

Схема последовательности образовательного процесса

УСПЕШНЫЙ МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНИК

УСПЕШНЫЙ СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНИК

Адаптация

Самореализация

Младший дошкольный

возраст

развитие сенсорных способностей – дидактическая игра

Подготовительная к школе группа

развитие творческого во- ображения – творческая игра,

самостоятельная продук- тивная деятельность, сюжетно-ролевая игра

ИНТЕГРАЦИЯ РЕБЕНКА

В РАЗВИВАЮЩЕЕ ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Составляющие интеграции ребенка

в развивающее игровое пространство

Предметно-развивающая среда.

Обновление содержания дошкольной ступени образования предусматривает его вариативность, обеспечивающую переход на личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми, индивидуализацию педагогического процесса. Учет неповторимости и уникальности личности каждого ребенка, поддержка его индивидуальных интересов и потребностей дает педагогам возможность осуществлять индивидуальный подход в обучении и воспитании. Одним из необходимых его условий становится создание развивающего пространства в ДОО.

Организуя предметную среду в групповом помещении, в кабинетах специалистах и других помещениях детского сада, педагоги должны учитывать все, что будет способствовать

становлению базовых характеристик личности каждого ребенка: закономерности психического развития дошкольников, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также эмоционально-комфортного пребывания детей и родителей в дошкольном учреждении. Учет способностей,

интересов, темпа продвижения каждого ребенка, создание условий для его развития независимо от уровня исходной подготовленности. Вокруг ребенка создается специальная педагогическая среда, в которой он живет и учится самостоятельно. В этой среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные навыки, накапливает жизненный

опыт, учится упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, на собственном

опыте приобретает знания. Итак, среда должна выполнять образовательную, развивающую,

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции и должна

работать на развитие самостоятельности ребенка.

Медико-педагогическое сопровождение.

Медико-педагогическое сопровождение Программы развития МДОУ «Детский сад №40» основано на следующих принципах:

научности – предполагающий реализацию научно обоснованных и проверенных                  здоровье сберегающих технологий;

природосообразности – исходящий из учета возрастных и индивидуальных особенностей нормально развивающегося ребенка;

сознательности и активности – предполагающий с младшего возраста формирование у ребенка ценности здоровья, сознательное его включение в программы сохранения и укреления собственного здоровья;

приоритета личностного развития – заключающийся в рассмотрении процесса личностного развития ребенка как ведущего звена в образовательном процессе;

здоровьеценностной ориентации образовательного процесса – обеспечивающий единство формирования здорового и интеллектуально развитого ребенка.

Основанный на выделенных принципах образовательный процесс имеет дело с ребенком как целостной личностью, принимает его таким, каков он есть, и помогает ему состояться как здоровому, активному, свободному, интеллектуально развитому. В целом программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми и обеспечивает:

– охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое развитие;

– эмоциональное благополучие каждого ребенка;

– интеллектуально-творческое развитие;

– создание условий для развития личностных качеств;

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

– взаимодействие с семьей с целью оптимизации образовательного процесса.

Реализация целей и задач воспитания и образования детей дошкольного возраста осуществляется при соблюдении следующих психолого-педагогических условий:

– личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;

– предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств и пр.;

– ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями);

– создание развивающей среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка по сохранению его индивидуальности;

– формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности.

Детское сообщество.

Личностно-ориентированный характер образовательной работы с дошкольниками нацелен не только на социализацию, но и на индивидуализацию образовательного процесса, который основан на предоставлении ребенку в деятельности (познавательной, игровой, самостоятельной и др.) права на самореализацию, приобретение и использование компетентности. Цель педагога направлена на поддержку сильных сторон ребенка, на поддержание его успешности, на формирование положительной «Я-концепции», развитие аффективно-волевой сферы, коммуникативности и социальности. Ребенок обладает свободой выбора содержания, вида деятельности, инициативой, правом на поиск собственных способов действия, способа и длительности реализации собственных планов; ребенок – соучастник, разработчик и исполнитель сообща принятого решения

ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГА

В РАЗВИВАЮЩЕЕ ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Составляющие интеграции

педагога в развивающее пространство

Планирование.

При планировании педагогу необходимо:

– определить достойное место и роль игры в педагогическом процессе;

– найти оптимальное место взрослого в детской игре и совместной деятельности;

– создать условия для свободного развертывания самостоятельной детской деятельности

с учетом желаний, потребностей, возрастных предпочтений, половой принадлежности детей;

– выбрать задание (поставить проблему); в выборе проблемы педагог должен опираться на глубокое знание возрастных особенностей и индивидуальные проявления каждого ребенка;

– поставить конкретные задачи для всех детей в целом и для каждого ребенка в отдельности;

– выделить главное в игровом задании;

– предусмотреть разнообразие детских замыслов;

– подобрать пособия или игровой материал;

– продумать введение в деятельности предметов-заместителей.

Руководство детской деятельностью.

Повышение уровня готовности каждого педагога к расширению развивающего                         пространства ребенка позволит активно использовать богатейший потенциал игры в созидании личности воспитанника.

В руководстве детской деятельностью выделяются следующие умения педагогов:

– аналитические – умение анализировать и диагностировать уровень развития деятельности детей, учитывать группу и каждого ребенка;

– проектировочные – умение проектировать уровень развития деятельности детей, который воспитатель желал бы достигнуть как для группы, так и для каждого в отдельности;

– организаторские и коммуникативные;

– умение проявлять интерес к совместной деятельности с детьми, особенно к игре.

Приемы руководства детской деятельностью следующие:

– для оказания помощи детям в осуществлении замыслов;

– воспитания целеустремленности и активности;

– формирования положительных эмоций у детей;

– руководства поведением детей в самостоятельной и совместной деятельности.

В процессе руководства детской деятельностью педагогу необходимо осуществлять:

– показ воспитателем разнообразных действий с игрушками или предметами в соответствии

с задачами;

– участие в деятельности, исполняя главные и второстепенные роли;

– наблюдение за играми и деятельностью активных, инициативных детей;

– обучение планированию своих действий индивидуально или с группой детей;

– организацию, изготовления и обыгрывания атрибутов, декораций и т.п.;

– направленность на самостоятельное решение поставленной или выделенной вместе с детьми задачи;

– организацию общения детей;

– создание проблемных ситуаций;

– анализ и поощрение.

Обучение практическим действиям.

Основу детской деятельности составляют игровые умения. Ребенок познает окружающий мир через игру, принимая на себя те или иные роли. Практические умения ребенок приобретает разными путями: наблюдая за старшими детьми, общаясь со сверстниками, которые уже умеют выполнять определенные действия, в том числе игровые. Наиболее эффективно, когда взрослый специально обучает ребенка практическим действиям, играм.

Обучение практическим действиям предполагает:

– участие педагога в детской деятельности, играх с целью показа практических (игровых) действий;

– показ и обучение эмоционально-выразительным движениям, жестам, мимике;

– побуждение к ролевому диалогу;

– побуждение к коллективным играм, к самостоятельному проявлению умения ставить друг другу игровую цель, принимать ее, договариваться;

– обучение трудовым поручениям;

– обогащение предметной среды, использование предметного материала.

Нестандартные формы повышения педагогического мастерства.

Система всесторонней методической работы по совершенствованию мастерства воспитателей направлена на профессиональную адаптацию, становление, развитие и саморазвитие воспитателей. Система методической работы включает разные виды деятельности, ориентированные на осознание современных требований в дошкольном образовании.

Одним из видов деятельности является проведение педагогических советов, методических мероприятий, на которых воспитатели и специалисты узнают о деятельности коллег, систематизируют свои знания, осмысливают собственные подходы к работе.

Опыт показывает целесообразность традиционных педсоветов, на которых обычно решаются текущие вопросы, подводятся итоги, обсуждается состояние работы с детьми и т. д.

Но в то же время интересны и новые формы проведения педагогических советов.

Удачны Советы педагогов в формах:

– деловой игры;

– обмена мнениями - дискуссии; экскурсий, путешествий;

– мозговой атаки; круглого стола; с использованием активных методов (КВН, КТД (коллективной творческой деятельности, презентаций, метод кластера, дискуссии и т.д.).

ИНТЕГРАЦИЯ СЕМЬИ

В РАЗВИВАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Составляющие интеграции семьи

в развивающее пространство

Принципы организации детской деятельности в семье.

Не существует готовых положений о том, сколько, в какое время, до или после еды заниматься и играть с ребенком дома. Однако необходимо каждый вечер уделять время на развивающие игры с детьми и понимать, в какой момент ребенок переиграл, а когда не доиграл.

Самое очевидное влияние взрослого на практическую деятельность ребенка – это старт

самого действия или игры, показать, как и что можно делать и во что играть. Учитывая, что

ребенок одинаково копирует хорошее и плохое, родитель, давая направление его действиям,

получает в руки мощный инструмент влияния на будущие наклонности ребенка: через игру

можно воспитывать малыша. Для того чтобы правильно организовать детскую деятельность

с помощью игры, надо помнить три простых правила. Во-первых, игра не должна строиться

на принуждении, это свободное проявление воли ребенка. Во-вторых, игра – это творческий

процесс, не стоит загонять ребенка в какие бы то ни было жесткие рамки. В-третьих, старайтесь, чтобы игра менялась и имела свое развитие, но при этом не стоит чрезмерно бояться повторов.

Место для игры в домашних условиях принципиального значения не имеет.

Чтобы ребенок развивался, необходимо родителям соблюдать следующие принципы организации игры:

– игровая и практическая деятельность с детьми должна быть совместной;

– проявление родителями инициативы и желания участвовать в игре, труде и т.д.;

– необходимо приобретение и ремонт игрушек разного вида, разнообразного материала для продуктивных видов деятельности и трудовых поручений;

– продумывание полезности игрушек и самодельных поделок;

– совместный с детьми сбор материала, заменяющего игрушки и обогащающего впечатлениями;

– постепенное усложнение игры и заданий;

– после покупки игрушки или нового оборудования, материала, следует объяснение, как с ней играть или заниматься;

– обсуждение рассказов ребенка об играх и игрушках, занятиях в детском саду;

– не наказывать ребенка лишением игрушки или игры;

– в качестве подарка – игра;

– внимание и уважение ко всем детским играм и действиям, в том числе и творческому проявлению в продуктивных видах деятельности;

– игры и задания должны периодически повторяться, чтобы ребенок понял, чему он научился.

Помощь родителей детям в организации детской деятельности и игре.

Для того чтобы родители грамотно осуществляли помощь, необходимо изучение интересов своего ребенка. Для этого целесообразно создать домашнюю систему игр с малышом. Водни игры играет папа, в другие – мама, в какие-то – бабушки, дедушки, а в некоторые рекомендуется играть всей семьей.

Важна помощь родителей в организации игры или практических действий. Умение начать игру или выполнение задания также важно, как и умение прекратить или перевести ее

(его) в другое русло. Необходимо помочь ребенку развить игру, изменить игровую ситуацию, добавить новых героев, новый материал.

Постоянное присутствие родителя вовсе не обязательно. Ребенок должен учиться развивать свою фантазию и логическое мышление самостоятельно. Родитель – это наблюдатель, который способен изменить или исправить ситуацию. Родитель – это могущественный, но второстепенный герой игр по сравнению с ребенком, который непременно – главный герой; это настоящий мастер, который может многому научить, подсказать правильный ответ, но предоставляет ребенку сначала попробовать самостоятельно.

Вмешиваться родителю разумно, если игра становится слишком жестокой и злой, а выполнение задания не понятно ребенку. Ведь все эти понятия – не самое простое из того, что

должен понимать дошкольник. Если очевидно, что ребенок сознательно играет в жестокую и

злую игру, дайте ему выговориться; ломает, рвет материал, не справившись с заданием, не

трогается его в этот момент, может, это – скопившаяся агрессия, ей необходим выход.

Кроме того, помощь родителей выражается:

– в показе способов действий и приемов реализации игрового и практического замысла;

– проведении экскурсий, наблюдением за трудом взрослых и природными объектами, окружающими ребенка;

– рассматривании иллюстрированного материала;

– изготовлении игрушек или использовании предметов-заместителей;

– придумывании оформления и создания подарков близким;

– чтении художественной литературы, рассказах взрослых и др.

Руководство родителей поведением детей в совместной и игровой деятельности.

Для руководства поведением детей родителям можно рекомендовать:

– рассказы о своих играх и занятиях в детстве;

– совместное обсуждение поведения детей в играх и повседневной деятельности.

Для формирования адекватного поведения ребенка в игровых действиях полезно наблюдение за играми других детей.

Родители должны стараться в игру и совместную деятельность вносить элементы соперничества. Все дворовые ролевые игры – прятки, салки и другие – построены на борьбе. Дети, умеющие соревноваться, тем более с родителями, более дружелюбны. Родители должны сопереживать чувствам ребенка. Если в игре случились конфликты, необходимо конкретное

обсуждение конфликтных ситуаций.

Направления интеграции в организации детской деятельности через игру

ДОО и семьи по формированию начальных компетентностей,

предпосылок учебной деятельности и мотивов дошкольников

|  | Задачи | В ДОО | В семье |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация детской деятельности | Воспитание познавательного интереса, стремление к преобразующей деятельности, развитие игрового и практического социального опыта, формирование взаимоотношений со сверстниками и взрослыми | Создание условий для организации разных видов игр (творческие, сюжетно- ролевые, театрализованные, народные и др.), детской деятельности (совместной и самостоятельной) | Знакомство родителей с правилами организации игровой и практической деятельности с детьми дошкольного возраста |
| Реализация развивающих технологий | Организация взаимодействия детей и взрослых, интеллектуально-творческое развитие | Использование педагогами развивающих технологий | Знакомство родителей с развивающими технологиями |
| Создание развивающего пространства | Активизация самостоятельной деятельности, осознание ребенком себя как субъекта деятельности, накопление игрового и практического опыта | Дальнейшее развитие предметно-развивающей среды. Создание медиатеки развивающих игр и заданий, доступных восприятию детей дошкольного возраста | Системное приобретение игрушек в соответствии с видами игр |

- Поддержка мотивации инновационной деятельности педагогов ДОО:

Особое значение в деятельности дошкольного учреждения занимает определение                 способов повышения эффективности профессиональной деятельности, путей роста творческой

инициативы, а также стимулирование и мотивация работников.

Модель характеристик работы с точки зрения мотивации (по Хекману и Олдхэму)

| Основные параметры работы | Основные психологические состояния | Мотивация работника и результативность |
| --- | --- | --- |
| Разнообразие умений и на- выков | Ощущение важности работы | Высокая внутренняя рабочая мотивация |
| Целостность | Ощущение ответственности за результаты | Высокое качество |
| Важность | Гордость за успешное завер- шение работы | Высокое удовлетворение от работы |
| Обратная связь | Усилившаяся потребность в профессиональном росте | Низкая текучесть кадров |

Методы улучшения параметров работы и мотивации педагогов ДОО:

1. Повышение разнообразия умений и навыков (расширение диапазона способностей педагогов).

2. Повышение целостности работы (обеспечение взаимодействия и взаимосвязи, переход на инновационные программы и технологии).

3. Повышение важности работы (стимулирование педагогов к скорейшему выполнению работы при хорошем качестве).

4. Увеличение автономии (появление возможности расстановки приоритетов, планирование работы с учетом своих наклонностей).

5. Усиление обратной связи: внутренняя (идущая непосредственно от самой работы) - постановка четких и конкретных целей без указания путей их достижения, квалификационная и ненавязчивая коррекция работы в процессе ее выполнения; внешняя (потребитель результатов – родитель, учитель и др., отзывается об их качестве или когда звучит публичная похвала).

6. Экономическая мотивация (система доплат и надбавок за эффективность работы педагогов)

Содержательные линии взаимодействия с социумом:

Примерное содержание преемственных связей

МДОУ «Детский сад №40» с социумом

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс:

- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми;

-   поднимает статус учреждения;

- указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.

В конечном итоге это и ведёт к повышению качества дошкольного образования.

Взаимодействие ДОО  с социумом организуется на основе следующих принципов:

1. Учета запросов общественности.

2. Принятия политики детского сада социумом.

3. Формирования содержания обязанностей детского сада и социума.

4. Сохранения имиджа учреждения в обществе.

5. Установления коммуникаций между детским садом и социумом.

Цель: интегрировать  культурные, образовательные, здоровьесберегающие ресурсы и стать благоприятной средой для развития ребенка.

Взаимодействие   МДОУ «Детский сад №40»  с социумом

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад  № 40»

Детская поликлиника № 1

ЦЭВ

МОУ «Школа № 16»

Государственный театр кукол РМ,

Городской детский центр театра и кино «Крошка»

Другие дошкольные учреждения г.о. Саранск

Городской краеведческий музей им.И.Д.Воронина

МУ «ГПМПК» г.о.Саранск

Детская библиотека им. Горького

Центральная детская библиотека им. А.С.Пушкина

ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт  образования

ФГБОУ ВПО «МГПИ им.

М.Е. Евсевьева»

- Контроль реализации Программы развития ДОО:

Контроль по внедрению Программы развития ДОО организуется и проводится в определенной последовательности с использованием алгоритма контроля, предложенный

Н.В.Корепановой:

Цель контроля – объект контроля – разработка плана контроля – сбор информации –                        первичный анализ изученного – выработка рекомендаций – проверка исполнения рекомендаций.

Изучение конечных результатов реализации Программы развития ДОО включает в

себя несколько этапов:

1. Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в виде                       анкетирования, тестирования – взрослые, в процессе наблюдений – воспитанники).

2. Изучение документации.

3. Обработка полученной информации.

4. Обсуждение на педагогическом совете или родительском собрании полученных данных, их анализ и интерпретация.

5. Утверждение на педагогическом совете, районном Экспертном совете направлений корректировки педагогического процесса; на родительских собраниях – способов                      взаимодействия ДОО и семьи.

6. Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта.

7. Разработка рекомендаций.

Раздел 7 – ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ ДОО

· Структура реализации Программы развития ДОО:

Этапы и сроки реализации Программы развития ДОО:

Программа будет реализована в 2019–2024 годы в три этапа.

1-й этап – подготовительный (2019 год):

– разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с

Программой развития;

– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;

– начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели

развивающего образовательного пространства.

2-й этап – практический (2020–2022 годы):

– апробирование модели, обновление содержания, организационных форм,                             педагогических технологий;

– постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;

– периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой                        развития;

– коррекция мероприятий.

3-й этап – итоговый (2024 год):

– реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение

полученных результатов;

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.

· План мероприятий по реализации Программы развития ДОО:

| Основные направления преобразований, задачи | Действия (мероприятия) | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Этап 1 – подготовительный – 2019 г. |  |  |  |
| Определение направлений развития ДОУ | 1. Изучение нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней, направленных на модернизацию дошкольного образования. 2. Проведение проблемно- ориентированного анализа состояния образовательного пространства ДОО, выявление «точек развития». | Постоянно Январь -декабрь | Заведующая ДОО, старший воспитатель Заведующая ДОО, старший воспитатель |
| Разработка концепции образовательного пространства ДОО в режиме развития | 1. Создание творческой группы по разработке Программы развития ДОО. 2. Разработка концептуаль- ных подходов Программы развития ДОО на период 2019-2024 г.г. | Январь 2019 г | Заведующая ДОО, старший воспитатель Творческая группа педагогов ДОО |
| Разработка механизмов реализации Программы развития ДОО | 1. Разработка инновационного проекта «Реализация системно- деятельностного подхода в образовательном процессе ДОО» | январь 2019 г. | Заведующая ДОО, старший воспитатель Творческая группа педагогов ДОО |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правового, материально- технического, финансового, кадрового, мотивационного компонентов ресурсного обеспечения образовательного процесса. | 1. Разработка и корректировка локальных актов, обеспечивающих реализацию Программы развития. 2. Разработка системы мотивации и стимулирования инновационной деятельности сотрудников ДОО. | январь-декабрь 2014 г. | Заведующая ДОо, старший воспитатель, творческая группа педагогов ДОО |
| Создание условий для повышения квалификации педагогов по инновационным образовательным программам | 1.Организация постоянно действующего научно- практического семинара, обеспечивающего профессиональный рост и стимулирующего совершенствование педагогического мастерства сотрудников 2. Прохождение курсов повышения квалификации по проблемам ФГОС ДО | В течение учебного года | Педагоги ДОО |
| Создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития | 1.Организация консультативной поддержки педагогических работников и родителей по вопросам образования и охраны здоровья детей. 2. Непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени реализации Программы в ДОО или в группе. 3. Оснащение и обновление предметно-развивающей среды возрастных групп и кабинетов | В течение учебного года | Старший воспитатель воспитатели, специалисты ДОО Воспитатели, помощники воспитателей, специалисты Заведующая ДОО, завхоз |
| Начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства | 1.Организация первичного мониторинга по сформированности у детей 3–8 лет познавательных и психических процессов, мониторинга со- стояния здоровья и физического развития ребенка, разработка планов работы с учетом психофизического состояния воспитанников 2. Систематизация развивающих технологий в соответствии с возрастными особенностями дошкольников | Сентябрь-2019 Май 2020 | Педагоги ДОО Старший воспитатель |
| Этап 2 – практический (2020-2022 гг.) |  |  |  |
| Разработка образовательной программы ДОО и нового вари- анта программы «Здоровье» в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 1.Организация работы творческой группы по разработке образовательной программы ДОО и программы «Здоровье» 2.Сопровождение процесса разработки специалистами ДОО, консультирование. 3.Разработка вариативной части образовательной программы ДОО в соответствии с региональным компонентом, социальным заказом и приоритетными направлениями деятельности ДОО. 4.Формирование модели режима дня, недели, года с учетом обновленной модели образовательного пространства. 5.Совершенствование системы дополнительного образования через апробацию разных моделей и программ. | В течение года Сентябрь 2019 | Заведующая ДОО, старший воспитатель творческая группа педагогов ДОО, медсестра |
| Апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий | 1.Постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития 2. Создание педагогических условий для разработки рабочих развивающих программ педагогами ДОО | Постоянно Летний период | Педагоги ДОО Заведующая ДОО, старший воспитатель |
| Организация образовательного и обеспечивающих процессов ДОО в режиме развития | 1. Организация и реализация целевых проектов «Повышение педагогической компетентности для осуществления деятельности в инновационном режиме» | В течение учебного год | Заведующий ДОО, старший воспитатель |
| Создание условий для повышения квалификации педагогов по инновационным образовательным программам | 1.Модернизация организационной структуры управления ДОО, реформирование системы методического сопровождения инновационной деятельности, создание в ее структуре новых подразделений – школы педагогического мастерства по разработке нового содержания образования. 2.Проведение работы по сплочению педагогического коллектива, формирование умений вырабатывать групповую стратегию деятельности в режиме тренингов. 3.Проведение семинаров, педагогических часов по подготовке педагогов для реализации программных направлений. 4.Прохождение курсов повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО | В течение учебного года | Заведующая ДОО, старший воспитатель |
| Обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов | 1.Анализ требований ФГОС ДО к созданию предметно- развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 2.Подбор материалов и оборудования для реализации образовательных областей в соответствии с возрастными и гендерными особенностями дошкольников. 3. Проведение работ и приобретение нового оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2020-2022 гг. | Заведующая ДОО, завхоз |
| Этап 3 – итоговый (2024 г.) |  |  |  |
| Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели образовательного пространства, обеспечиваю- щей доступность и новое качество образования В течение учебного года | 1.Оценка эффективности инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования, с использованием разработанных механизмов. 2.Анализ основных результатов и эффектов реализации Программы развития и первых результатов внедрения образовательной программы ДОО, соответствующей ФГОС ДО. 3.Публикация итогового заключения о реализации Программы развития (открытый информационно- аналитический доклад, сайт ДОО, отдельное издание). | В течение учебного года Декабрь 2024 г. | Заведующая ДОО, старший воспитатель творческая группа педагогов ДОО. |
| Внедрение, совершенствование и распространение перспективного опыта | 1.Обобщение перспективного педагогического опыта интеграции образовательных областей, организации самостоятельной и совместной образовательной деятельности детей и педагогов. 3.Проведение муниципальных и региональных семи- наров, мастер-классов по основным направлениям образовательной программы и программы развития ДОО | В течение учебного года | Заведующая ДОО, старший воспитатель творческая группа педагогов ДОО |
| Определение новых направлений развития ДОО | 1.Проведение проблемно- ориентированного анализа деятельности ДОО по реализации Программы развития. 2. Проведение отчетного мероприятия по итогам реализации Программы развития и согласованию новых направлений развития |  |  |

План действий по реализации Программы развития на разных этапах предполагает

дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных мероприятий (действий) в годовом плане работы ДОО.

Раздел 8 – МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОО

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития МДОУ                           основан на критериальном подходе и проводится в течение всего периода пребывания ребенка в детском саду. Мониторинг предполагает входную (младшая группа), промежуточную                 (средняя и старшая группы) и итоговую (подготовительная к школе группа) диагностику.

Основные методы, используемые при проведении мониторинга:

– педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний, проявлением чувств и

выражением эмоций детей в естественных условиях и специально созданных ситуациях                    (играх);

– собеседование с детьми, родителями, учителями начальной школы;

– анкетирование родителей;

– медико- и психодиагностика детей;

– опрос детей;

– анализ;

– обобщение;

– экспертная оценка;

– психологические тесты и методики.

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития представляет собой мониторинг формирования «успешного дошколенка» как концептуальной идеи Программы, а также мониторинг деятельности самого образовательного учреждения как среды для данного формирования.

Критерии деятельности ДОО

| Показатель | Методики | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Критерий создания условий для деятельности |  |  |  |
| Состояние образовательной среды | Анализ предметной среды | 1 раз в год | Заведующая ДОО |
| Активность педагогов в инновационной деятельности | Анализ деятельности педагогов, анкетирование | 1 раз в год | Старший воспитатель |
| Удовлетворенность родителей условиями получения детьми дошкольного образования | Опрос, анкетирование | 1 раз в год | Старший воспитатель |
| Эмоционально-волевая сфера и работоспособность педагогов | Тест Люшера | 1 раз в год | Старший воспитатель |
| Тревожность педагогов | Опросник «Эмоциональное выгорание» | 1 раз в год | Старший воспитатель |
| Психологическая атмосфера в коллективе | Методика изучения психологического климата в коллективе (А.Лутошкин) | 1 раз в год | Старший воспитатель |
| Уровень психологического комфорта для детей | Опрос родителей и детей об удовлетворенности пребывания в детском саду | 1 раз в год | воспитатели |
| 2. Критерий интеграции с семьей |  |  |  |
| Оценка взаимодействия с родителями | Анкетирование, опрос родителей | 1 раз в год | воспитатели |
| Изучение спроса родите- лей | Анкетирование, опрос родителей | 1 раз в год | воспитатели |
| Уровень активности родителей в мероприятиях ДОО | Количество мероприятий с участием родителей, количество и кратность участия родителей в мероприятиях | 1 раз в год | воспитатели |
| Уровень детско- родительских отношений | Проективный тест «Моя семья», анкетирование, опрос родителей, опрос- ник «Взаимодействие родителя с ребенком», педагогическое наблюдение | 1 раз в год | воспитатели |
| 3. Критерий совершенствования предметно-развивающей среды |  |  |  |
| Эффективность использования предметно- развивающей среды | Наблюдение, анализ | 1 раз в год | Заведующая ДОО |
| 4. Критерий повышения профессионального уровня педагогов |  |  |  |
| Использование в работе педагогами развивающих технологий | Наблюдение, анализ ООД | 1 раз в год | Старший воспитатель |
| Использование в работе педагогами интерактивных форм и методов воспитания | Наблюдение, анализ посещенных мероприятий | 1 раз в год | Старший воспитатель |
| Участие в любой форме в мероприятиях по обобщению опыта работы | Методические рекомендации, выступления различного уровня на методических мероприятиях, участие в педагогических конкурсах, выставках | 1 раз в год | Старший воспитатель |
| 5. Критерий совершенствования управляющей системы |  |  |  |
| Эффективность руководства в коллективе | Отсутствие жалоб, количество приказов о поощрении и взыскании | 1 раз в год | Заведующая ДОО |
| Психологический климат в коллективе | Наблюдение, социометрия, опросы, собеседования | 1 раз в год | Заведующая ДОО |
| Полнота и разветвленность системы самоуправления | Положительная динамика включенности в органы самоуправления родите- лей | 1 раз в год | Заведующая ДОО |
| Коллегиальность решения проблем развития ДОО | Количество предложений, поданных родителями, представителями власти, общественности | 1 раз в год | Заведующая ДОО |
| Уровень сотрудничества, сотворчества, самоуправления и соуправления | Количество педагогов и специалистов, участвующих в различных видах общественного управления, к их общему числу | 1 раз в год | Заведующая ДОО |
| Уровень стимулирования педагогической инициативы | Положительная динамика количества приказов о поощрении и стимулировании | 1 раз в год | Заведующая ДОО |
| Уровень передачи полномочий принимать и реализовывать решения в рамках своей компетентности | Анализ деятельности педагогов. Анализ решений различного вида педагогических объединений | 1 раз в год | Заведующая ДОО |

Уровни успешности детей дошкольного возраста

В рамках мониторинга успешности детей по условиям результативного блока модели

развивающего пространства для составления и корректировки планов развития детей используется звездочка Лазурского.

Звездочка Лазурского представляет собой три концентрических круга, соответствующих трем (1, 2, 3) уровням сформированности аспектов успешности дошкольника. Круг разделен векторами, каждый из которых соответствует аспекту успешности (здоровый, умный, деятельный, социально активный, добрый, творческий). В зависимости от того, на каком уровне сформирован аспект успешности, этот уровень отмечается точкой на соответствующем векторе. Соединяя между собой все точки, получаем замкнутую ломаную линию, которая называется «звездочка Лазурского». По выпуклостям и впадинам можно наглядно судить о сформированности того или иного аспекта успешности ребенка.

Так же можно фиксировать сформированность начальных ключевых компетентностей,

универсальных учебных действий и мотивов успешности, обозначив на векторах соответсвующие значения.

Начальные ключевые компетенции дошкольников

Здоровьесберегающая – признание ребенком здоровья как наиважнейшей ценности человеческого бытия, умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила

безопасности жизнедеятельности. Умение оценивать социальные привычки, связанные со

здоровьем, потреблением и окружающей средой. Умение самостоятельно решать задачи,

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья. Развитость сенсорно-

моторных и двигательных навыков в соответствии с антропологическими и физиологическими особенностями ребенка.

Информационная – способность работать в информационном пространстве. Умение ориентироваться в некоторых источниках информации. Умение делать выводы из полученной

информации. Умение понимать необходимость той или иной информации для своей деятельности. Умение задавать вопросы на интересующую тему.

Социально-коммуникативная – владение важнейшими жизненными навыками, необходимыми для успешной социализации ребенка в коллективе, обществе, адаптации к школе и быстроменяющимся условиям жизни. Умение строить взаимоотношения с другими детьми, взрослыми (получать необходимую информацию, выслушивать, вести простой диалог, отстаивать свое мнение, соотносить свои желания и стремления с интересами других людей,

принимать и оказывать помощь, участвовать в коллективных делах, спокойно реагировать в

конфликтных ситуациях, принимать решение, понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого). Усвоение ребенком важнейших нравственных категорий, понятий, соответствующих общечеловеческим ценностям и нормам.

Деятельностная – умение планировать, организовывать и реализовывать деятельность.

Осознание целей и средств деятельности. Осмысленность действий по образцу и правилу во

время игр и продуктивных видов деятельности. Сотрудничество и совместная деятельность

ребенка со взрослым.

Предпосылки учебной деятельности у дошкольников

Познавательные – наличие у ребенка адекватных представлений об окружающем мире и

уровень развитости соответствующих возрасту психических процессов. Владение ребенком

языковыми нормами. Развитость индивидуально-творческих особенностей личности, необходимых для познания себя как личности, своих возможностей, осознания собственного достоинства. Сформированность эстетического восприятия, эстетических представлений и суждений, развитость творческих способностей.

Регулятивные – осознание ребенком правил и своих действий, опосредованных этими

правилами. Владение эмоциями. Развитая воля.

Мониторинг сформированности начальных ключевых компетентностей,

предпосылок учебной деятельности и мотивов дошкольников

| Показатель | Содержание | Показатель | Используемая методика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Начальные ключевые компетентности |  |  |  |
| Здоровье- сберегающая Психологическая диагностика компетентностей дошкольников (О. Дыбина). Диагностические задания для выявления уровня сформированности компетентностей детей | – Умение самостоятельно решать задачи, связанные с под- держанием, укреплением и сохранением здоровья; – умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой | – Соблюдение личной гигиены; – соблюдение культуры питания; – соблюдение правил безопасного поведения в быту; – разумное поведение в непредвиденных ситуациях; – преодоление усталости; – жизнерадостность и оптимистичность; – потребность в еже- дневных физических упражнениях | Психологическая диагностика компетентностей дошкольников (О. Дыбина). Диагностические задания для выявления уровня сформированности компетентностей детей |
| Деятельностная | Умение планировать, организовывать и реализовывать деятельность | – Постановка цели и отбор необходимых средств для ее осуществления; – выбор и принятие решения | Психологическая диагностика компетентностей дошкольников (О. Дыбина). Диагностические задания для выявления уровня сформированности компетентностей детей |
| Информационная | – Умение ориентироваться в некоторых источниках информации; – умение делать вы- воды из полученной информации; – умение понимать необходимость той или иной информации для своей деятельности; – умение задавать вопросы на интересующую тему | Получение информации при использовании различных источников | Психологическая диагностика компетентностей дошкольников (О. Дыбина). Диагностические задания для выявления уровня сформированности компетентностей детей |
| Социально- коммуникативная | – Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого; – умение получать необходимую информацию в общении; – умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам; – умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; – умение отстаивать свое мнение; – умение соотносить свои желания и стремления с интересами других людей; – умение принимать участие в коллективных делах; – умение с уважением относиться к ценнотям и окружающим людям; – умение принимать и оказывать помощь; – умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях | – Адекватная, объективная оценка собственных возможностей, деятельности и ее результатов; – общение кооперативно-соревновательного типа; – учет действий и позиции партнеров- сверстников; – доверие взрослых и детей; – самостоятельность в разнообразных ситуациях | Психологическая диагностика компетентностей дошкольников (О. Дыбина). Диагностические задания для выявления уровня сформированности компетентностей детей |
| Предпосылки учебной деятельности |  |  |  |
| Познавательные | – Умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; – умение выделять существенные при- знаки конкретно- чувственных объектов; – умение устанавливать аналогии на предметном материале; – умение проводить операции классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; – умение слушать и слышать, внимательно и точно выполнять последовательные указания педагога | – Развитая мелкая моторика рук; – развитые основные познавательные процесссы; – проявление хороших умственных способностей; – осмысление учебного материала; – самостоятельное действие по заданию педагога; – умение осуществлять контроль и самоконтроль своей деятельности и ее результатов; – любознателен, само- обучаем; – развитое воображение; – стремление к постоянному поиску, оригинальному мышлению | «Беседа о школе» (мо- дифицированный вариант Т.А.Нежновой, Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера). «Незавершенная сказ- ка» |
| Резулятивные | – Осознание ребенком правил и своих действий, опосредованных этими правилами; – осмысленность действий по образцу и правилу во время игр и продуктивных видов деятельности; – сотрудничество и совместная деятельность ребенка со взрослым; – осознание целей и средств деятельности; – владение эмоциями; – развитая воля | – Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция и оценка деятельности (игровой, трудовой, образовательной); – оценка результатов, исходя из предложенных педагогом критериев; – осуществление контроля и самоконтроля своей деятельности, ее результатов и своего поведения; – волевая саморегуляция как способность к волевому усилию; – выбор поведения в ситуации конфликта | «Беседа о школе» (мо- дифицированный вариант Т.А.Нежновой, Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера). «Незавершенная сказ- ка» |
| Мотивационная готовность к школе |  |  |  |
| Познавательные мотивы | – Проявление особого интереса к новому, школьному содержанию (желание узнать, понять); – предпочтение занятий «школьного» типа (уроков) занятиям «дошкольного» типа; – адекватное содержательное представление о подготовке к школе;– проявление ребенком инициативы в познании | – Сформирована иерархия познавательных, учебных, игровых и коммуникативных мотивов; – положительное от- ношение к школе; отношение к себе как школьнику; к взрос- лому как учителю | Методика «Определение мотивов учения» |
| Мотивы достижения | – Долг и ответственность перед обществом, родителями; – стремление получать одобрение, хорошие отметки, желание быть первым, занять достойное место среди товарищей | – Критичность к своим возможностям и усилиям, прилагаемым для достижения результата; – предпочтение социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) | Методика «Определение мотивов учения» |
| Мотивы общения | – Взаимоотношения и способы взаимодействия с другими людьми | – Положительное от- ношение к школьной дисциплине и обще- принятым нормам поведения | Методика «Определение мотивов учения» |
| Игровые мотивы | – Индивидуальные и коллективные игры | – Предпочтение игровых мотивов в ситуации выбора | Методика «Определение мотивов учения» |

Содержание начальных ключевых компетенций дошкольников,

формируемых в условиях интегрированного игрового пространства

| Показатель |  | Этап адаптации | Этап интеграции | Этап самореализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Начальная ключевая компетентность |  |  |  |  |
| Здоровье- сберегающая | Ребенок охотно выполняет движения имитационного характера; участвует в подвижных играх; осмысленно пользуется предметами индивидуального на- значения, успешно адаптируется к условиям ДОО |  | Следит за своим внешним видом, осознанно выполняет элементарные навыки поведения в игре. Выполняет движения, проявляя элементы творчества и фантазии. Проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Самостоятельно выполняет правила игры | Проявляет творчество в двигательной деятельности, осознает пользу движений; соблюдает правила безопасности в быту в разных видах деятельности в различных ситуациях; излучает жизнерадостность, уверенность, обнаруживает внутренний покой |
| Деятельностная | Делает выбор и самостоятельно осуществляет действия; реализует задуманное, радуется процессу и результату; с помощью взрослых объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию |  | Самостоятельно объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию, отражает действия с пред- метами и человеческие взаимоотношения. С помощью взрослых и самостоятельно принимает на себя роль, владеет способом ролевого поведения. С помощью взрослых моделирует предметно-игровую среду | Ставит цель, отбирает необходимые средства для осуществления, определяет последовательность действий; делает выбор и принимает решения. Договаривается о совместных действиях, работает в группе. Прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия (свои, других) |
| Информационная | Проявляет признаки интереса, любопытства. Обращается к взрослому, сверстнику; книге как источнику информации. Называет часто встречающиеся предметы, развивает игровое действие |  | Проявляет интерес к предметам и явлениям, которые не имеет возможности видеть. Самостоятельно выбирает тему для игры, развивает сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего мира, из литературных произведений и телевизионных передач. Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры | Активно использует и называет источники знаний, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям (взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет). Творчески использует в играх знания об окружающей жизни, впечатления о произведениях литературы, о мультфильмах |
| Социально- коммуникативная | Проявляет интерес к сверстникам, взрослым, реагирует на их эмоциональное состояние. Включается в решение«проблем» игрушек (пожалеть, умыть, причесать, накормить). Проявляет доброе от- ношение к взрослым и сверстникам. Выполняет просьбу взрослого |  | Умеет взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре. Взаимодействует, проявляя инициативу, предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. Правильно оценивает хорошие и плохие поступки. Проявляет самостоятельные действия в выборе роли, разработке и осуществлении замысла | Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними; устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими, младшими). Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет своим поведением, регулирует конфликты. Стремится радовать старших хорошими поступками, управляет своим поведением и планирует свои действия |

Раздел 9 – РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОО

Ожидаемые результаты реализации Программы развития ДОО:

Так как сформированность начальных ключевых компетентностей, предпосылок учебной деятельности и мотивов является показателем успешности ребенка и результатом качества образовательных услуг, то в результате реализации модели развивающей среды с модулем интегрированного развивающего пространства предполагается получить результаты двух групп, связанных с развитием ребенка и деятельностью МДОО.

Первая группа результатов связана с развитием ребенка – успешного дошкольника.

Содержательные:

– сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень сформированности у детей основ культуры здоровья; повышение коэффициента здоровья детей (здоровый ребенок);

– сформированность у детей навыков самостоятельного обслуживания, первоначальных                трудовых действий (деятельный ребенок);

– успешное освоение образовательной программы МДОО (умный ребенок).

Социально-психологические:

– достаточный уровень самостоятельности, инициативы и активности (социально активный

ребенок);

– психолого-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному обучению в школе (умный, социально активный ребенок);

– улучшение эмоционально-психологического состояния детей (здоровый ребенок, добрый

ребенок);

– позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым (добрый ребенок);

– развитое воображение, способность находить оригинальное решение проблем (творческий ребенок);

– включение детей в творческое самовыражение (творческий ребенок);

– готовность детей к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и способов действия (социально активный ребенок).

Вторая группа результатов связана с деятельностью самого образовательного учреждения: содержанием образовательного процесса, повышением квалификации педагогов, системой управления.

Организационные:

– реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового пространства;

– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках овладения                    развивающими технологиями и оценки на основе компетентностного подхода;

– повышение уровня педагогической грамотности родителей в области организации детской деятельности;

– создание информационного банка (фонда) полного спектра игр и развивающих технологий;

– совершенствование функционирования общественно-государственных органов управления.

Образовательные:

– соответствие качества образовательных услуг базовым требованиям;

– дальнейшее расширение сферы дополнительных образовательных услуг для дошкольников;

– мониторинг сформированности у детей начальных ключевых компетенций, предпосылок

учебной деятельности и уровня мотивации к успешности обучения в школе и дальнейшей

жизни.

Результаты успешности:

– участие ДОО в конкурсах различного уровня;

– рост количества участников и призеров профессиональных конкурсов (фестивалей);

– получение коллективом ДОО и отдельными педагогами грантов;

– рост количества педагогов, представляющих опыт на семинарах, конференциях,

публикациях, в СМИ;

– рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические пособия;

– положительная динамика публикаций о деятельности ДОО на различных уровнях;

– ориентация детей и педагогов на успех.

Ожидаемым результатом является функционирование МДОО как современного

учреждения дошкольного образования, обеспечивающего формирование успешного дошкольника.

Модель успешного дошкольника:

Успешность дошкольника-выпускника ДОО предполагает готовность ребенка, которая определяется сформированностью новой внутренней позиции ребенка, связанной с учением как новой социально значимой деятельностью, школой как новым образом жизни,                                 открывающей новые перспективы развития.

У успешного дошкольника должны быть сформированы:

1. Начальные ключевые компетентности.

2. Предпосылки к учебной деятельности.

3. Мотивация к обучению и успешности.

Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональность,                     овладение ими позволяет ребенку решать различные проблемы в повседневной жизни и                  деятельности. Начальные ключевые компетентности многомерны, в них представлены результаты личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, творчество).

К начальным ключевым компетентностям относятся:

– здоровьесберегающая;

– деятельностная;

– информационная;

– социально-коммуникативная.

Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность ребенка к

переходу к школьному образованию, содержание которого определяется учебными предметами. Они универсальны, переносимы и применимы в различных ситуациях и различных   учебных предметах.

Универсальные учебные действия включают:

– познавательные;

– регулятивные.

Из мотивов успешности дошколенка можно выделить следующие:

– учебно-познавательные;

– социальные;

– игровые;

– успешности.

Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных

действий и мотивов – показатель успешности ребенка и результат качества образовательных

услуг.

Успешный дошкольник-выпускник ДОО – это здоровый, умный, деятельный,

социально активный, добрый и творческий ребенок, владеющий системой начальных

ключевых компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на

успех учебы в школе и дальнейшей жизни.

Таким образом, модель выпускника ДОУ представляет собой успешного дошкольника

и имеет следующие аспекты успешности:

– здоровый ребенок;

– умный ребенок;

– деятельный ребенок;

– социально активный ребенок;

– добрый ребенок;

– творческий ребенок.

Содержание модели выпускника ДОО

| Показатель | Осознающий | Знающий | Имеющий | Способный (умеющий, вла- деющий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Я – здоровый | – ценность здоровья и здорового образа жизни; – понимание необходимости культурно- гигиенических навыков | – о своем физическом облике и здоровье; – основы сохранения здоровья; – основы здорового образа жизни | – крепкое физическое, соматическое, психическое и нравственное здоровье; – развитую эмоционально- волевую сферу; - адекватную самооценку; | – крепкое физическое, соматическое, психическое и нравственное здоровье; – развитую эмоционально- волевую сферу; - адекватную самооценку; |
| Я – умный | – необходимость обучения | – содержание образовательных программ | – развитую тонкую моторику; – развитые психические процессы (мышление, па- мять, внимание, воображение); – осведомленность об окружающем мире | – начальной речевой, литератур- ной, математической и экологи- ческой компетентностью; – ориентироваться, применять знания и принимать решение в новой нестандартной ситуации |
| Я – деятельный | – значимость игровой и трудовой деятельности | – правила самообслуживания; – основные сведения об окружающем мире | – опыт игровой и трудовой деятельности; – осведомленность о труде взрослых; – самостоятельность | – планировать, организовывать и контролировать этапы своей деятельности; – к игровой деятельности; – к трудовой деятельности; – использовать способы преобразования; – организовать свое игровое, рабочее место; – доводить начатое дело до конца и добиваться результатов |
| Я – социально активный | – ценность сотрудничества; – потребность людей друг в друге | – правила социального поведения | – потребность в общении; – коммуникабельность | – к сотрудничеству с детьми и взрослыми; – осуществлять коммуникативно- познавательную активность в любом виде деятельности; – заниматься общественной деятельностью; – понимать отношения к нему разных людей; – понимать других людей и самого себя; – устанавливать контакты |
| Я – добрый | – ценность добра | – традиции и обычаи различных национальностей и народов мира | – позитивное самоощущение; – оптимизм; – уравновешенность | – распознавать эмоциональные ощущения окружающих и выражать свои собственные; – понимать юмор, шутить самому |
| Я – творческий | – значимость творчества, импровизации и креативности | – основы различных видов творчества | – опыт игровой (сюжетно- ролевой) деятельности | – осуществлять творческое само- выражение; – участвовать в конкурсах, фестивалях; – создавать новые рисунки, образы, движения; – проявлять фантазию, любопытство |

Схема «МОДЕЛЬ УСПЕШНОГО ДОШКОЛЬНИКА»

Модель современного педагога ДОО:

Педагог является центральным звеном в процессе внедрения новой модели Программы

развития дошкольного учреждения. Именно педагог, как субъект педагогической деятельности, обуславливает эффективное функционирование образовательного учреждения.

Исходя из этого, мы предлагаем следующую модель современного педагога дошкольного

образовательного учреждения:

Раздел 10 – ТЕЗАУРУС

Адаптация – (термин биологический) означает систему приспособительных механизмов

организма, позволяющих ему освоиться с условиями изменяющейся среды. Способность к

приспособлению – фундаментальное свойство живой материи.

Воспитание – создание условий для развития личности ребенка, освоения им социального опыта, культуры, ценностей, норм и правил общества; неотъемлемый компонент процесса

образования детей дошкольного возраста.

Готовность к школе – совокупность морфофизиологических и психологических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, обеспечивающая успешный переход к систематическому организованному школьному обучению.

Готовность к школе – необходимый и достаточный уровень психического (личностного,

интеллектуального) и физического развития ребенка для успешного освоения основных общеобразовательных программ начального общего образования.

Достижение – положительный результат деятельности в целом или выполненной работы,

рассматривается как значительно более широкое и эмоционально окрашенное в сравнении с

понятием результат.

Звездочка Лазурского – бланк, который представляет собой три концентрических круга, соответствующих трем степеням оценки. Круг разделен на секторы, каждый сектор соответствует какой-нибудь компетенции. В зависимости от той оценки, которую получает данная компетенция, она отмечается точкой на соответствующей окружности. Соединяя между собой все точки, получаем замкнутую ломаную линию, которая обычно называется «звездочка

Лазурского», она помогает наглядно судить по выпуклостям и впадинам о развитии тех или

иных компетенций ребенка.

Здоровый образ жизни – типичные формы и способы по повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма.

Зона ближайшего развития – реально имеющиеся у ребенка возможности, которые могут быть раскрыты и использованы для его развития при минимальной помощи со стороны

окружающих людей.

Интеграция – понятие, означающее состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию.

Игра – ведущая форма деятельности ребенка, внутри которой рождаются новые виды

деятельности, развиваются высшие психические функции, в результате которой возникают

личностные новообразования. Через ведущую деятельность опосредуется система отношений ребенка с окружающей действительностью, которая в данный период является источником его психического развития.

Это основная форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной (в

отличие от реальной жизненной) позиции.

Качество дошкольной образовательной услуги:

1) системное образование, формирующееся у воспитанника в процессе освоения основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования, являющееся показателем

его развития в личностном, интеллектуальном и физическом плане, способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту;

2) объект оценки и интегральный результат освоения основной общеобразовательной

программы дошкольного образования.

Компетентность ребенка дошкольного возраста – это совокупность умений, позволяющих ребенку успешно реализовать позицию субъекта в различных видах деятельности, разноуровневых и разнонаправленных социальных контактах, в познании окружающего мира и себя как саморазвивающейся системы.

Компетентность – уровень развития, необходимый для самостоятельного решения возникающих познавательных проблем, определения своей позиции, позволяющий человеку

адекватно выполнять нормы и правила жизни в обществе.

Компетенция – интегрированный результат обучения, выражающийся в способности

субъекта эффективно использовать внутренние и внешние ресурсы для выполнения определенного вида деятельности в соответствии с установленными требованиями. Характеризуется определенным набором умений (организационных, технологических, интеллектуальных,

коммуникативных и т. п.).

Концепция – система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов; единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, научного труда.

Личность – устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида

со стороны его включенности в социальные отношения. Постоянно изменяющееся системное

качество, проявляющееся как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную сущность человека.

Личностно-ориентированный образовательный процесс – последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к самосознательному ответственному субъекту собственного развития и как к субъекту воспитательного взаимодействия; базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребенком и коллективом.

Модель (педагогическая) – методологическое средство, которое, отображая и репрезентируя на основе отношения подобия существенные структурно-функциональные связи объекта педагогического исследования, способно воспроизводить эти связи, давая новые знания

об исследуемом объекте.

Мотивация – совокупность устойчивых мотивов, побуждений, определяющих задачи,

содержание и характер деятельности.

Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности.

Мотивация к обучению – потребность в достижении успехов, адекватная самооценка

своей деятельности, соответствие уровня притязаний реальным возможностям ребенка.

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни образовательного учреждения, определяющаяся конкретными задачами в организации деятельности данного учреждения, проявляющаяся в выборе средств с помощью которых эти

задачи решаются, содержательно оцениваемая по тому эффекту в личностном, социальном и

интеллектуальном развитии детей, которого эта среда позволяет достичь.

Образовательный процесс – целенаправленный процесс разностороннего развития,

обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, осуществляемый в различных моделях и формах предоставления дошкольной образовательной услуги.

Обучение – процесс передачи и усвоения знаний, умений и навыков в различных видах

деятельности, направленный на развитие ребенка дошкольного возраста; неотъемлемый

компонент процесса образования детей дошкольного возраста.

Обучаемость – индивидуальные показатели скорости и качества усвоения человеком со-

держания обучения.

Общение – взаимодействие людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего материального или духовного

результата.

Педагогика сотрудничества – модель педагогической деятельности, в которой требования педагога к детям в усвоении базового уровня знаний, умений и навыков неразрывно связаны с обязательным уважительным отношением к детям и оказанием помощи в обучении и

развитии.

Развитие – процесс тесно взаимосвязанных количественных и качественных изменений

интеллектуальных, личностных и физических характеристик ребенка дошкольного возраста;

неотъемлемый компонент и целевой ориентир процесса образования детей дошкольного возраста.

Развитие личности – это объективный процесс внутреннего последовательного количественного и качественного изменения физических и духовных сил человека.

Виды развития:

Физическое развитие – изменения роста, веса, силы, пропорций тела человека.

Психическое развитие – развитие процессов отражения действительности: ощущения,

восприятия, памяти, мышления, чувств, воображения, развитие сложных психических образований: потребностей, мотивов деятельности, способностей, интересов, ценностных ориентаций.

Духовное развитие (осмысление человеком своего предназначения в жизни, появление

ответственности перед настоящими и будущими поколениями, понимание сложной природы

мироздания и стремление к постоянному нравственному самосовершенствованию).

Социальное развитие – потенциальное вхождение человека в общество: в экономические, производственные, правовые, идеологические и другие отношения.

Результат (от лат. Resultatus – отраженный) – итог; то, что получено в завершение какой-

либо деятельности, завершение чего-либо.

Рефлексия – процесс познания человеком самого себя, внутренних психических актов,

состояний и особенностей, своего внутреннего мира, осознания того, как он воспринимается

другими, построения своего поведения с учетом возможных реакций других.

Семья – социальный институт воспитания, в котором осуществляется преемственность

поколений, социализация детей, передача семейных ценностей и стереотипов поведения.

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроизведения индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности.

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности; включают в себя

как отдельные знания, умения и навыки, так и готовность к обучению новым способам и

приемам деятельности.

Самореализация, самовыражение – процесс и результат развития и проявления человеком присущих им качеств и способностей.

Самореализация – свойства субъекта (обучения, деятельности и самосознания), которые

проявляются в определенном уровне активности и самостоятельности в ведущей деятельности, социальной активности, владении рефлексией, успешности в овладении социальными

ролями, в адекватной самооценке и уровне притязаний

Социальная практика – организованное педагогом в форме игры взаимодействие ребенка с другими членами детского коллектива и взрослыми с целью оптимального развития

социальной компетентности.

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации образовательного процесса детей дошкольного возраста:

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать

индивидуально;

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей,

помощь другим в быту и др.).

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской                             (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.

Толерантность (лат. – терпение) – отсутствие или ослабление реагирования на какой-

либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию;

способность человека противостоять разного рода жизненным трудностям без утраты психологической адаптации. В основе толерантности лежит способность педагога адекватно оценивать реальную ситуацию, с одной стороны, и возможность предвидеть выход из нее, с другой.

Тонкая моторика – развитие мелких мышц пальцев, обусловливающее способность выполнять ими тонкие скоординированные манипуляции.

Успех – положительный результат в освоении, изучении чего-либо. Общественное признание, одобрение.

Цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлены действия человека.