УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

администрации   Рузаевского

муниципального      района

______________В.Р.Ларина

«___»______________2014г.

Сетевой график

введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)

дошкольного образования    в  Рузаевском муниципальном районе

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

-Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

-Создание  организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

- Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

-Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

-Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Декабрь 2013-май 2014 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО включая сетевой график введения ФГОС ДО. |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования. | Февраль 2014 | Сбор информации по вопросам опроса |
| 1.3. | Письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Февраль 2014 | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования. | Февраль-июнь 2014 | Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций Рузаевского муниципального района |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях Рузаевского муниципального района | Май 2014г. – декабрь 2016г. | Муниципальная программа развития дошкольного образования с учётом результатов мониторинга |
| 1.6. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО дошкольного образования | Ноябрь 2014г. | Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций; при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательных организаций, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. |
| 1.7. | Введение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу. Методическое сопровождение негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО. |
| 2.1. | Создание координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО | Февраль 2014г. | Создание рабочей группы Рузаевского муниципального образования по введению ФГОС ДО. |
| 2.2. | Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС ДО дошкольного образования | Февраль 2014г. | Направление предложений по составу в региональную рабочую группу |
| 2.3. | Сопровождение деятельности «Пилотных площадок» в Рузаевском муниципальном районе: Структурное подразделение «Центр развития ребёнка – Детский сад №14» Структурное подразделение «Детский сад №18 комбинированного вида» Структурное подразделение «Детский сад №13 комбинированного вида» | Январь 2014 – декабрь 2014г. | Определение перечня «Пилотных площадок» в Рузаевском муниципальном районе. Координация и организационное сопровождение деятельности «Пилотных площадок» Рузаевского муниципального района по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации. |
| 2.4. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 года | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях. |
| 3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО. | Июль 2014 – декабрь 2016гг. | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования Рузаевского муниципального района. |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций. | Июль 2015г. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников. |
| 3.3. | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях Рузаевского муниципального района. | 2014 – 2016гг. | Координация деятельности стажировочных площадок. |
| 3.4. | Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование. | Ноябрь 2015г. | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС . |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО. |
| 4.1. | Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Октябрь 2013г. | Учёт методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014г. Апрель 2015г. | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учётом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. |
| 4.3. | Методические рекомендации по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС. | Июль 2014г. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 – 2016гг. | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013г. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО. |