

Приложение к приказу

МДОУ «Детский сад №99»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. №\_\_\_\_\_

**План – график внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО**

**в МДОУ «Детский сад №99 комбинированного вида»**

**по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО в программу «Развития»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** |
| **1. Подготовительные мероприятия** | | |
| Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350 | Январь-февраль | Рабочая группа |
| Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО | Февраль | Рабочая группа |
| Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике» | Март | Все педагоги |
| Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием | Апрель-май | Педагоги по утвержденному списку |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Май | Рабочая группа |
| Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Март-август | Контрактный управляющий |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО | Март-август | Рабочая группа |
| Модернизация РППС | Март - август | Рабочая группа  Педагоги |
| Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП | Апрель, август | Руководитель рабочей группы |
| **2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП** | | |
| Совещания по вопросам разработки ОП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО | По мере необходимости | Рабочая группа |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | Февраль - март | Рабочая группа |
| Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март - июнь | Рабочая группа |
| Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО | Июнь | Рабочая группа |
| Разработка проектов АОП и АОП по ФАОП ДО | Июль | Рабочая группа |
| **3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП** | | |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета | Май | Руководитель рабочей группы |
| Доработка проекта ООП ДО | Июнь-июль | Руководитель рабочей группы  Заведующая |
| Рассмотрение проектов АОП, АОП на педсовете | Август | Руководитель рабочей группы |
| Доработка проектов АОП, АОП и утверждение АОП, АООП | Вторая половина августа | Руководитель рабочей группы  Заведующая |
| Размещение ОП ДО, АОП, АОП на сайте | Сентябрь | Ответственный за сайт |

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №99 комбинированного вида

ПРИКАЗ

Саранск

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. №

**«Об утверждении плана-графика**

**по внедрению ФОП ДО ФАОП ДО**

**МДОУ «Детский сад№99» в программу развития**

На основании статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом Минпросвещения России о 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», в соответствии с частью 65 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Приказом Минпросвещения от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», **приказываю:**

1. Утвердить и ввести дополнения в программу «Развития» МДОУ «Детский сад №99» по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Старшему воспитателю Яшонковой Л.С.:

* обеспечить контроль реализации плана-графика по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО;
* оказать педагогическим работникам методическую помощь в реализации плана-графика по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая МДОУ «Детский сад №99» Р.Ф.Захарова