«Дорожная карта»

Муниципальных мероприятий по реализации проекта Адресной методической помощи (500+)

в Атюрьевском муниципальном районе на 2022 год

| № | Задачи действий | Дата реализации | Исполнители | Показатель реализации проекта | Информационное сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение муниципального и школьного координаторов, куратора Проекта 500+.. | 2022 год | МБУ «Центр информационно-методического и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Атюрьевского района» (далее-МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Приказ обутверждении от … | https://cimat.schoolrm.ru/ |
| 2 | Разработка муниципальной дорожной карты по поддержке школ с низкими образовательными результатами, в т. ч. в рамках проекта 500+ | Январь 2022г | Управление по социальной работе администрации Атюрьевского муниципального района, МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Приказ обутверждении от … | https://cimat.schoolrm.ru/ |
| 3 | Сопровождение проведения в школе-участнице Проекта 500+ анкетирования руководителей ОО, педагогов, обучающихся и родителей. | Январь 2022г | МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Прохождение анкетирования |  |
| 4 | Создание муниципальной рабочей группы по Проекту 500+. | Февраль 2022г | МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Приказ обутверждении от … | https://cimat.schoolrm.ru/ |
| 5 | Посещение школы – участницы Проекта 500+ закрепленным куратором.. | Март-декабрь 2022г | МБУ «ЦИМ и БОМУ», муниципальная рабочая группа | Консультирование ШНОР, мониторинг и оценка качества результативности принимаемых мер в рамках реализации дорожной карты. |  |
| 6 | Вовлечение 100% педагогов школ с низкими результатами обучения в работу муниципальных методических объединений/сообществ | в течение года | МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Совершенствование технологий обучения и улучшение результатов. |  |
| 7 | Контроль за своевременным повышением квалификации педагогических работников школы (курсы, семинары, вебинары). | в течение года | МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Повышение методических и предметных компетенций педагогов |  |
| 8 | Первый этап мониторинга реализации Проекта 500+. Экспертиза размещенных отчетных документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+. | май | МБУ «ЦИМ и БОМУ», МБОУ «Перевесьевская ООШ» | Экспертиза размещенных отчетных документов | https://cimat.schoolrm.ru/ |
| 9 | Методический десант в ШНОР. Подготовка и проведение на базе школ адресных и персонифицированных мероприятий для педагогических коллективов и отдельных педагогов совместно с куратором проекта | Апрель-май | МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов |  |
| 10 | Проведение районного методического семинара на базе школы-участнице Проекта 500+. | май | МБУ «ЦИМ и БОМУ», МБОУ «Перевесьевская ООШ» | Совершенствование технологий обучения и улучшение результатов. |  |
| 11 | Участие педагогов в профессиональных конкурсах, проектах (в очной, дистанционной форме). | в течение года | МБУ «ЦИМ и БОМУ», МБОУ «Перевесьевская ООШ» | Повышение профессиональной компетентности педагогов | https://cimat.schoolrm.ru/ |
| 12 | Второй этап мониторинга реализации Проекта 500+. Экспертиза размещенных отчетных документов, подтверждающих наступление позитивных изменений совместно со школой-участницей Проекта 500+. | Ноябрь | МБУ «ЦИМ и БОМУ», МБОУ «Перевесьевская ООШ» | Экспертиза отчетных документов | https://cimat.schoolrm.ru/ |
| 13 | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в районе.. | декабрь | Управление по социальной работе администрации Атюрьевского муниципального района, МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Мониторинг итогов реализации Проекта | https://cimat.schoolrm.ru/ |