****

**«Дорожная карта»**

**Муниципальных мероприятий по реализации проекта Адресной методической помощи (500+)**

**в Атюрьевском муниципальном районе на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи действ**ий | **Дата реализации** | **Исполнители** | **Показатель реализации проекта** | **Информационное сопровождение** |
| 1 | |  | | --- | | Назначение муниципального и школьного координаторов, куратора Проекта 500+. | | 2022 год | МБУ «Центр информационно-методического и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Атюрьевского района» (далее-МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Приказ обутверждении от … | <https://cimat.schoolrm.ru/> |
| 2 | Разработка муниципальной дорожной карты по поддержке школ с низкими образовательными результатами, в т. ч. в рамках проекта 500+ | Январь 2022г | Управление по социальной работе администрации Атюрьевского муниципального района, МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Приказ обутверждении от … | <https://cimat.schoolrm.ru/> |
| 3 | |  | | --- | | Сопровождение проведения в школе-участнице Проекта 500+ анкетирования руководителей ОО, педагогов, обучающихся и родителей | | Январь 2022г | МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Прохождение анкетирования |  |
| 4 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Создание муниципальной рабочей группы по Проекту 500+ |  |  | | Февраль 2022г | МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Приказ обутверждении от … | <https://cimat.schoolrm.ru/> |
| 5 | |  | | --- | | Посещение школы – участницы Проекта 500+ закрепленным куратором. | | Март-декабрь 2022г | МБУ «ЦИМ и БОМУ», муниципальная рабочая группа | |  | | --- | | Консультирование ШНОР, мониторинг и оценка качества результативности принимаемых мер в рамках реализации дорожной карты | |  |
| 6 | Вовлечение 100% педагогов школ с низкими результатами обучения в работу муниципальных методических объединений/сообществ | в течение года | МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Совершенствование технологий обучения и улучшение результатов. |  |
| 7 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Контроль за своевременным повышением квалификации педагогических работников школы (курсы, семинары, вебинары) |  |  | | в течение года | МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Повышение методических и предметных компетенций педагогов |  |
| 8 | **Первый этап мониторинга реализации Проекта 500+.**  Экспертиза размещенных отчетных документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+. | май | МБУ «ЦИМ и БОМУ», МБОУ «Перевесьевская ООШ»   |  | | --- | |  | | Экспертиза размещенных отчетных документов | <https://cimat.schoolrm.ru/> |
| 9 | Методический десант в ШНОР. Подготовка и проведение на базе школ адресных и  персонифицированных  мероприятий для педагогических  коллективов и отдельных педагогов совместно с куратором проекта | Апрель-май | МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Повышение уровня  профессиональных  компетенций педагогов |  |
| 10 | Проведение районного методического семинара на базе школы-участнице Проекта 500+. | май | МБУ «ЦИМ и БОМУ», МБОУ «Перевесьевская ООШ» | Совершенствование технологий обучения и улучшение результатов. |  |
| 11 | |  | | --- | | Участие педагогов в профессиональных конкурсах, проектах (в очной, дистанционной форме) | | в течение года | МБУ «ЦИМ и БОМУ», МБОУ «Перевесьевская ООШ» | Повышение профессиональной  компетентности педагогов | <https://cimat.schoolrm.ru/> |
| 12 | **Второй этап мониторинга реализации Проекта 500+.**  Экспертиза размещенных отчетных документов, подтверждающих наступление позитивных изменений совместно со школой-участницей Проекта 500+. | Ноябрь | МБУ «ЦИМ и БОМУ», МБОУ «Перевесьевская ООШ» | Экспертиза отчетных документов | <https://cimat.schoolrm.ru/> |
| 13 | |  |  | | --- | --- | | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в районе. |  | | декабрь | Управление по социальной работе администрации Атюрьевского муниципального района, МБУ «ЦИМ и БОМУ» | Мониторинг итогов реализации Проекта | <https://cimat.schoolrm.ru/> |