АКТУАЛЬНОСТЬ. Проблема школьной неуспеваемости при увеличении числа детей,

которые не справляются с программой и уже в начале обучения попадают в разряд

неуспевающих, является сегодня очень и очень актуальной. Каждый учитель в процессе

своей педагогической деятельности встречает учащихся, которые испытывают трудности

при усвоении учебного материала. И в большинстве случаев для работы со

слабоуспевающими учащимися используются традиционные способы. Но как показывает

опыт многих учителей, эти занятия, к которым негативно относятся учащиеся и которые

требуют большой затраты времени и сил как учителя, так и детей, далеко не всегда дают

желаемый результат. Таким образом,

возникает необходимость

поиска новых

образовательных моделей, обеспечивающих успешность каждому ученику. Успешность

учащихся в изучении учебного предмета напрямую зависит от способности педагога к

организации учебной деятельности, от позиционирования педагогом собственной

заинтересованности в преподаваемом предмете и достижениях в этой области деятельности

обучаемых.

| Факторы риска | Краткое описание мер |
| --- | --- |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Организация дополнительных занятий во внеурочное время, выдачи обучающимся индивидуальных заданий по повторению конкретного учебного материала. Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении |

ЦЕЛЬ: предупреждение и преодоление неуспешности в обучении.

ЗАДАЧИ:

1. Формирование функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций.

2. Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися с

трудностями в обучении

3. Внедрение технологии тьюторства как инструмент поддержки обучающихся с

трудностями в обучении

4. Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении

5. Усовершенствование внутришкольной системы оценки качества образования через

создание единой системы диагностики и контроля качества образования, качества

преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса

нормативным требованиям и социальным ожиданиям.

| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ № | Разделы, задачи, целевые показатели, ед. изм. | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Разделы, задачи, целевые показатели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель Май 2021 |
| ПРОГРАММА 4. «УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК» |  |  |  |
| 1.(з) | Формирование функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций. |  |  |
| 1.1. | Доля учителей, повысивших квалификацию на курсах «Совершенствование предметных и методических компетенций, в том числе в области формирования функциональной грамотности» | 7 | - |

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 1.2. | Доля учащихся 1-4 классов, с высоким уровнем сформированности ключевых компетентностей, % | - | 36 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Доля учащихся 5-9 классов, с высоким уровнем сформированности ключевых компетентностей, %, | - | 25 |
| 1.4. | Доля учащихся, успешно сдавших ВПР, % | 37 | - |
| 2.(з). | Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении |  |  |
| 2.1. | Доля учителей, изучивших Методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности на сайте ФИПИ,% | 19 | 100 |
| 2.2. | Доля учащихся, успешно сдавших ГИА,% |  |  |
| 3.(з) | Внедрение технологии тьюторства как инструмент поддержки обучающихся с трудностями в обучении |  |  |
| 3.1. | Доля учителей, изучивших материал Навигатор, по ресурсам индивидуализации и тьюторства% |  |  |
| 3.2. | Доля учителей, применяющих технологию тьюторства,% | - | - |
| 4.(з). | Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении |  |  |
| 4.1. | Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, которым оказана адресная поддержка, % | - | - |
| 5.(з) | Усовершенствование внутришкольной системы оценки качества образования через создание единой системы диагностики и контроля качества образования, качества преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям. |  |  |
| 5.1. | Наличие Программы внутренней системы оценки качества образования, да/нет | да | - |

| № | Мероприятия | Планируемые результаты | Сроки | Ответственный | Мониторинг, отчетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.(з) | Формирование функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций |  |  |  |  |
| 1.1.(п) | Доля учителей, повысивших квалификацию на курсах «Совершенствование предметных и методических компетенций, в том числе в области формирования функциональной грамотности» |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Повышение квалификации | Получение удостоверений | Апрель- декабрь 2021г. | Цыганова Т.В. | Анализ |
| 1.2.(п) | Доля учащихся 1-4 классов, с высоким уровнем сформированности ключевых компетентностей |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реализация программы «ЧИТАЕМ, СЧИТАЕМ, НАБЛЮДАЕМ» (Программы по развитию основ функциональной грамотности для эффективной начальной школы). | Формирование ключевых компетенций учащихся по модулям «Читательская грамотность», «Мате матическая грамотность», «Естественно - научная грамотность». | С ареля 2021г. по март 2022г. | Учителя 1-4 классов | Аналитическ ая справка. Мониторинг сформирован ности |
| 1.3.(п) | Доля учащихся 5-9 классов, с высоким уровнем сформированности ключевых компетентностей |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реализация программы «Развитие функциональной грамотности обучающихся» | Развитие ключевых компетенций учащихся по модулям: Основа читательской грамотности», | С апреля 2021г по май 2022г. | Учителя 5-9 классов | Аналитическ ая справка. Мониторинг сформирован ности |

|  |  | «Основа финансовой грамотности», «Основа математической грамотности», «Основа естественнонаучной грамотности» |  |  | ключевых комптенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.(з) | Формирование адресных образовательных программ |  |  |  |  |
| 2.1.(п) | Доля учителей, изучивших Методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности на сайте ФИПИ |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Самостоятельное изучение Методических рекомендации по предметам и составление программ по подготовке к ГИА | Программы элективных курсов | Ноябрь 2021 | Учителя 10-11 классов | Анализ |
| 2.2.(п) | Доля учащихся, успешно сдавших ГИА,% |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реализация программ по подготовке к ГИА в 9, 11 классах | развитие у обучающихся навыков самоорганизации, контроля и коррекции результатов своей деятельности | Ноябрь 2021г-май 2022г. | Зам.директора по УВР | Анализ |
| 2.3.(п) | Доля обучающихся, занятых во внеурочной деятельности |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Анализ запросов участников образовательных отношений, предъявление широкого спектра образовательных программ внеучебной деятельности по различным направлениям | Образовательные программы элективных курсов, кружков, секций. | Апрель 2022 | Зам.директора по ВР | Аналитическ ая справка |
| 3.(з) | Внедрение технологии тьюторства как инструмент поддержки обучающихся с трудностями в обучении |  |  |  |  |
| 3.1(п) | Доля учителей, применяющих технологию тьюторства |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Самостоятельное изучение материалов на сайте http://courses- p2.tilda.ws/navigator Навигатор, по ресурсам индивидуализации и тьюторства | Повышение квалификации, формирование у педагога тьюторской позиции | Декабрь 2021 – Февраль 2022 | Руководители Школьных микрогрупп | Отчет |
| 3.1.2. | Расширение функций классного руководителя обязанностями тьютора | Развитие тьюторских компетенций классного руководителя для повышения эффективности воспитательных результатов внеучебной деятельности. | Февраль 2022г. – май 2022г | Зам.директора по ВР | Анализ |
| 4.(з) | Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении |  |  |  |  |
| 4.1.(п) | Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, которым оказана адресная поддержка |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Составление индивидуальных | Рост уровня мотивации и | Август – ноябрь 2021г. | Зам.директора по УВР | Анализ |

Деятельность по преодолению отставания учащихся по тому или иному

предмету поможет учащимся не только стать более успешным в учебе, но и повысит

самооценку, даст ребенку возможность добиваться больших успехов в учебе и дальнейшей

| жизни. | образовательных маршрутов учащихся с образовательной неуспешностью, тьюторское сопровождение | культуры личностного и профессионального развития обучающегося |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2. | Классный час: «Школьные конфликты. Буллинг», 1-11кл. | Профилактика буллинга среди учащихся | Декабрь 2021 | Зам.директора по ВР | Информация на школьном сайте |
| 4.1.2. | Квест-игра «Полезные и вредные привычки. 1- 6 классы | Развитие ценностного отношения учащихся к своему здоровью | Декабрь 2021 | Зам.директора по ВР | Информация на школьном сайте |
| 4.1.2. | Игра «Формула успеха», 1-11 классы | Создание учебно- игровой среды для предоставления участникам игры возможности действовать, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. | Март 2022 | Зам.директора по ВР | Информация на школьном сайте |
| 4.1.2. | Квест - игра «Путешествие в мир профессий», 7-11 классы | Формирование у обучающихся умения ориентироваться в мире профессий. | Апрель 2022 | Зам.директора по ВР | Информация на школьном сайте |
| 4.1.2. | Классные часы «Психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ». 9, 11 классы | Снижение тревоги в стрессовой ситуации | Май 2022 | Зам.директора по ВР | Справка |
| 5.(з) | Усовершенствование внутришкольной системы оценки качества образования через создание единой системы диагностики и контроля качества образования, качества преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям. |  |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг и оценка результативности принимаемых мер | Информационное обеспечение образовательного процесса. | 2021- 2022г. | Зам.директора по УВР | Анализ |