****

**План – график мероприятий по обеспечению введения**

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

 в структурном подразделении «Детский сад №7 комбинированного вида»

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

 «Детский сад «Радуга» комбинированного вида»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Направление мероприятий** | **Основание, нормативные документы** | **Сроки** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственный** |
| **1.** | **Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по введению ФГОС | * Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»
* План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (утвержден первым заместителем министра Минобрнауки России 31.12.2013 г.)
 | Апрель 2014 г. | План – график по введению ФГОС ДО в организации | Заведующий,рабочая группа |
| 1.2 | Приведение локальных актов организации в соответствие с ФГОС ДО  | * Инструктивное письмо министерства образования и науки об обеспечении соответствия нормативной базы дошкольных организаций требованиям ФГОС
 | локальные акты – в течение года  | локальные акты, Устав организации | Заведующий |
| 1.3 | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования | * Федеральный реестр Примерных основных образовательных программ
* Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования»
* Методические рекомендации по составлению основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС до примерной ООП ДО.
 | в течение 3 –х месяцев после утверждения приказом Минобрнауки России Федерального реестра Примерных основных ОП    | Основная общеобразовательная программа дошкольного образования организации | ЗаведующийРабочая группа |
| **2.** | **Организационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 2.1 | Участие педагогических работников организации в областных, районных семинарах, конференциях, круглых столах по проблемам введения и реализации ФГОС ДО | * План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (утвержден первым заместителем министра Минобрнауки России Н.В. Третьяк 31.12.2013 г.)
 | май 2014 – декабрь 2016 года | Повышение компетентности педагогических работников организации, изучение ими опыта работы педагогов по вопросам ФГОС ДО | Старшие воспитатели |
| 2.2 | Участие в мониторинге по введению и реализации ФГОС ДО | * По плану МРИО г. Саранск
 | в течение 2014 – 2016 года | Анализ условий для введения и реализации ФГОС ДО | Ст. воспитатель,  |
| 2.3 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | * Локальные акты
 | Апрель 2014 | Создание и определение функционала рабочей группы. | Ст. воспитатель |
| 2.4 | Разработка и утверждение плана введения ФГОС ДО структурного подразделения «Детский сад №7 комбинированного вида» | * Локальные акты
 | Апрель 2014 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС | Ст. воспитатель |
| 2.5 | Круглый стол «Предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с ФГОС» | * Протоколы педсовета
 | Август 2014 | Перечень требований к условиям организации ОП структурного подразделения «Детский сад №7 комбинированного вида» | Ст. воспитатель |
| 2.6 | Педсовет «Введение ФГОС в систему дошкольного образования» | * Протоколы педсовета
 | Ноябрь 2014 | Перечень требований к условиям организации ОП ФГОС | Ст. воспитатель |
| 2.7 | Проведение анализа условий предметно-пространственной среды, созданных в структурном подразделении «Детский сад №7 комбинированного вида» | * Протоколы педсовета
 | Август 2014 | Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС | Ст. воспитатель |
| 2.8 | Проведение педагогического совета «Основная общеобразовательная программа в соответствии с ФГОС» | * Протоколы педсовета
 | Февраль 2015 | Решение педагогического совета | Ст. воспитатель |
| 2.9 | Анализ результатов освоения ОП. Определение ее соответствия с требованиями ФГОС. | * Протоколы педсовета
 | Май 2015 | Определение необходимых изменений модели образовательной системы. | Ст. воспитатель. |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников организации по вопросам ФГОС ДО | * План – график курсов повышения квалификации МРИО г.Саранск
 | в течение 2014 – 2016 годов | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации | Старшие воспитатели |
| 3.2 | Организация в ДОУ консультативной работы по вопросам ФГОС ДО, разработка методических рекомендаций | * Годовой план ДОУ (план проведения педагогических советов, семинаров, консультаций, круглых столов, открытых показов и пр.)
 | В течение 2014 – 2016 годов | Повышение компетентности педагогических работников организации, изучение ими опыта работы педагогов по вопросам ФГОС ДО | Рабочая группа |
| 3.3 | Мониторинг степени готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС ДО | * Годовой план ДОУ (тематические проверки, мониторинг, анализ работы ДОУ)
 | В течение 2014 – 2016 годов | Анализ условий и готовности для введения и реализации ФГОС ДО | Рабочая группа |
|  | Приведение должностных инструкций работников структурного подразделения «Детский сад №7 комбинированного вида» в соответствие с требованиями ФГОС | * Локальные акты
 | В течении года |  | Заведующая |
| 3.4 | Проведение аттестации педагогических работников | * Приказ министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников»
* Локальные акты ДОУ
 | Постоянно | Аттестация педработников на соответствие занимаемой должности аттестационной комиссией организации, подготовка педагогов к аттестации на кв. категории | Старшие воспитатели |
| **4** | **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 4.1 | Информирование общественности о введении и реализации ФГОС ДО в образовательной организации | * Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ, статья 29 «Информационная открытость образовательной организации»
 | Постоянно | Размещение информации на сайт ДОУ, публикации в СМИ | Заведующий |
| 4.2 | Информирование родителей (законных представителей) ребенка о введении ФГОС ДО. | * Годовой план ДОУ
 | В течение 2014 – 2016 г. | Выступления на родительских собраниях, буклеты, информационные стенды, консультации, папки - передвижки | Рабочая группа |
| **5.** | **Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 5.1. | Мониторинг соответствия материально – технических условий ДОУ требованиям ФГОС ДО | * План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (утвержден первым заместителем министра Минобрнауки России Н.В. Третьяк 31.12.2013 г.)
* Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО
 | В течение 2014 – 2016 годов | Перечень необходимых пособий, оборудования | Заведующий, рабочая группа |
| 5.2. | Реализация мероприятий по созданию в ДОУ развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Основная образовательная программа ДОУ | В течение 2014 – 2016 годов | Создание в ДОУ развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и образовательной программой ДОУ. | Заведующий, рабочая группа |
| 5.3 | Реализация мероприятий по методическому сопровождению | Основная образовательная программа ДОУ | В течение 2014 – 2016 годов | Приобретение справочной, учебно – методической литературы, примерных основных общеобразовательных программ | Заведующий. Старшие воспитатели |
| **6** | **Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 6.1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014 – апрель 2015 | Корректировка и выполнение муниципальных заданий | Заведующий |
| 6.2 | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | ежегодно | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов | Заведующий |