**Дорожная карта по подготовке к открытию центра «Точка роста»**

**в МБОУ «Дубёнская СОШ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | | Срок исполнения | | Ответственные |
| 1 | Разработать и утвердить локальные нормативные акты о деятельности Центра «Точка роста» (Положение о деятельности Центра, руководителя центра, порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра, функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных программ естественно-научной и технологической направленностей) | | До 01.04.2021г. | | Директор школы,  Заместитель директора школы по УВР |
| 2 | Разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста» | | Июль-август | | Заместитель директора по УВР,  заместитель директора по ВР |
| 3 | Организовать ремонтные работы помещений для центра «Точка роста» в соответствии с фирменным дизайн-проектом | | До 01.09.2021г. | | Директор, зам. директора по АХЧ |
| 4 | Подготовить документацию к аукционным процедурам и обеспечить заключение договоров на поставку оборудования с победителями конкурсных процедур | | До 01.06.2021г. | | Директор, зам. директора по АХЧ |
| 5 | Заключить договора с единственным поставщиком по закупке оборудования для центра «Точка роста» | | До 15.06.2021г. | | Директор, зам. директора по АХЧ |
| 6 | Обеспечить повышение квалификации педагогов по предметной области | | До 15.08.2021г. | | Директор, заместитель по УВР |
| 7 | Обеспечить утверждение дополнительных образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей для реализации в Центре «Точка роста» | | До 05.09.2021г. | | Руководитель Центра |
| 7 | Обеспечить набор детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» | | До 10.09.2021г. | | Руководитель Центра |
| 8 | Организовать приемку помещений для Центра «Точка роста» | | До 01.09.2021г. | | Директор |
| 9 | Организовать приемку оборудования для Центра | | До 01.09.2021г | | Директор |
| 10 | | Организовать открытие Центра «Точка роста» | | Директор, руководитель Центра | |