**Дорожная карта по подготовке к открытию центра «Точка роста»**

**в МБОУ «Дубёнская СОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятие  | Срок исполнения  | Ответственные  |
| 1  | Разработать и утвердить локальные нормативные акты о деятельности Центра «Точка роста» (Положение о деятельности Центра, руководителя центра, порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра, функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных программ естественно-научной и технологической направленностей)  | До 01.04.2021г.  | Директор школы, Заместитель директора школы по УВР  |
| 2  | Разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»  | Июль-август  | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР  |
| 3  | Организовать ремонтные работы помещений для центра «Точка роста» в соответствии с фирменным дизайн-проектом  | До 01.09.2021г.  | Директор, зам. директора по АХЧ  |
| 4  | Подготовить документацию к аукционным процедурам и обеспечить заключение договоров на поставку оборудования с победителями конкурсных процедур  | До 01.06.2021г.  | Директор, зам. директора по АХЧ  |
| 5  | Заключить договора с единственным поставщиком по закупке оборудования для центра «Точка роста»  | До 15.06.2021г.  | Директор, зам. директора по АХЧ  |
| 6  | Обеспечить повышение квалификации педагогов по предметной области  | До 15.08.2021г.  | Директор, заместитель по УВР  |
| 7  | Обеспечить утверждение дополнительных образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей для реализации в Центре «Точка роста»  | До 05.09.2021г.  | Руководитель Центра  |
| 7  | Обеспечить набор детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»  | До 10.09.2021г.  | Руководитель Центра  |
| 8  | Организовать приемку помещений для Центра «Точка роста»  | До 01.09.2021г.  | Директор  |
| 9  | Организовать приемку оборудования для Центра  | До 01.09.2021г  | Директор  |
| 10  | Организовать открытие Центра «Точка роста»  | Директор, руководитель Центра  |