**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБДОУ**

**«Детский сад «Звёздочка»**

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБДОУ «Детский сад «Звёздочка»**

**на 2018 – 2020 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Направление***  ***деятельности*** | ***Содержание работы*** | ***Сроки*** | ***Задачи*** | ***Ответственный за исполнение*** |
| **1 этап – подготовительный апрель – май 2018 г** | | | | |
| **Разработка**  **нормативно –**  **правовой базы**  **Создание творческой**  **группы** | 1.Подбор материала для разработки  локальных актов для организации | апрель – май 2018 | 1. Разработать нормативно – правовую базу:  - издать приказ, о творческой группе  по реализации проекта в инновационной деятельности.  - разработать и утвердить Положение о работе творческой группы  по реализации проекта в инновационной деятельности | Заведующий ДОУ |
| **Анализ уровня**  **компетенции педагогов**  **в использовании ИКТ** | 1. Проведение первичного мониторинга (анкетирования) воспитателей и специалистов  МБДОУ, с целью выявления затруднений в использовании ИКТ и оказание консультативной помощи.  2. Фиксация и систематизация потребностей педагогов в методическом обеспечении их деятельности.  3. Обобщение полученного материала, обработка результатов количественных и качественных исследований.  4. Проведение заседания рабочей группы по результатам начальной диагностики. | сентябрь 2018 | 1.Разработка диагностического инструментария по изучению профессиональных затруднений и образовательных потребностей педагогов; по изучению запроса на консалтинговое сопровождение.  2. Проанализировать знания  педагогов  и специалистов ДОУ,  с целью выявления затруднений в использовании ИКТ и оказание консультативной помощи.  3. Сбор информации об образовательных потребностях воспитателей ДОУ на консалтинговое сопровождение по ИКТ. | Ст воспитатель |
| **Модернизация**  **материально -**  **технической базы и**  **информационного**  **пространства ДОУ**  **для реализации**  **инновационной**  **деятельности** | 1.Изучение состояния инфраструктуры ДОУ для организации деятельности РИП  2.Систематизация потребностей в материально – техническом оснащении  5.Назначение модератора сайта МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» | сентябрь –  декабрь 2018 | 1.Оценить материально – техническую базу ДОУ для реализации инновационной деятельности  2.Создать и запустить сайт ДОУ; организовать его регулярное пополнение  актуальной информацией | Заведующий ДОУ    Ст воспитатель    Ст воспитатель |
| **Повышение**  **квалификации**  **педагогов**  **для реализации**  **инновационной**  **деятельности** | 1.Реализация проекта по теме: «Поиск и внедрение современных технологий, способствующих повышению профессиональной компетентности  педагогов ДОУ»  2. Реализация цикла практических занятий по повышению компьютерной грамотности педагогов «В ногу со временем»  3. Реализация цикла практико – ориентированных занятий по повышению эффективности общения. | октябрь 2018 -  февраль 2019 | 1.Направить педагогов на курсы повышения квалификации  2. Разработать систему внутриорганизационного повышения квалификации педагогов  участвующих в инновационной деятельности | Заведующий ДОУ    Ст воспитатель    Делопроизводитель    Творческая группа |
| **2 этап – практический февраль 2019 год – февраль 2020 год** | | | | |
| **Внедрение  ИКТ в**  **различных формах**  **взаимодействия**  **субъектов**  **образовательного**  **процесса ДОУ** | Работа с дошкольниками посредством ИКТ в ДОУ    Работа с родителями посредством ИКТ В ДОУ | в течение всего периода | 1.Внедрять элементы ИКТ в работу с дошкольниками:  - использовать элементы ИКТ на занятиях с воспитанниками (видео – ролики, презентационно – информационный материал, демонстрация наглядного материала)  - использовать элементы ИКТ при проведении развлечений и досугов для воспитанников  - использовать элементы ИКТ в режиме дня дошкольников  2.Внедрять элементы ИКТ в работу с родителями (законными представителями) воспитанников:  - создать интернет – картотеку с Полезными ссылками на официальном сайте ДОУ  - проводить открытые занятия педагогами для родителей с использованием ИКТ  - проводить общие родительские собрания, консультаций, мастер – классы с использованием ИКТ  - запустить систему «Онлайн-приемная» открыта в разделе сайта. | Ст воспитатель    Творческая группа |
| **Организационно – методическое**  **обеспечение**  **внедрения ИКТ**  **в различных формах**  **взаимодействия** | 1.Подбор, накопление и систематизация материалов для интернет – картотеки по различным темам: ПДД, День Земли, День Матери, День смеха, День Дружбы и т.п.  2.Обеспечение педагогов, работающих над внедрением новых программ и технологий, дифференцированным справочно – информационным материалом | в течение  всего периода | 1.Создать интернет – картотеки по различным темам.  2. Разработать и оформить наглядный справочно – информационный материал для педагогов | Ст воспитатель |
| **Информатизация образовательного**  **процесса** | 1.Продвижение сайта образовательного учреждения  2.Презентация деятельности учреждения на сайте. | в течение  всего периода | 1.Презентовать родительской общественности сайт ДОУ  2.Мотивировать родителей на активное использование сайта ДОУ, как информационного пространства  3.Организовать работу по размещению информации на сайте. | Ст воспитатель  Делопроизводитель |
| **3 этап – систематизации и обобщения результатов февраль 2019 год – декабрь 2020  год** | | | | |
| **Анализ**  **систематизации и**  **обобщение**  **результатов** | 1.Анализ результатов реализации проекта, внесение коррективов в содержание программ работы  2.Отслеживание результатов Инновационной деятельности | в течение  всего периода | 1.Организовать и провести заседание творческой группы с целью анализа  2 этапа работы  2. Разработка диагностического инструментария для изучения результативности инновационной деятельности.  3. Организовать проведение мониторинга результативности инновационной деятельности | Заведующий ДОУ  Ст воспитатель    Творческая группа |
| **Распространение**  **инновационного**  **опыта** | 1.Проведение муниципального семинара для старших воспитателей и заместителей заведующих по ВМР  2.Публикация материалов по инновационной деятельности в средствах массовой информации и профессиональных изданиях  3.Трансляция педагогического опыта на городских мероприятиях | по  согласованию | 1.Организовать и провести семинар для старших воспитателей и заместителей заведующих по ВМР  2.Обобщить материал по инновационной деятельности и представить его в виде статей в профессиональных изданиях | Заведующий ДОУ    Ст воспитатель    Творческая группа |