**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБДОУ**

**«Детский сад «Звёздочка»**

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБДОУ «Детский сад «Звёздочка»**

**на 2018 – 2020 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Направление******деятельности*** | ***Содержание работы*** | ***Сроки*** | ***Задачи*** | ***Ответственный за исполнение*** |
| **1 этап – подготовительный апрель – май 2018 г** |
| **Разработка****нормативно –****правовой базы****Создание творческой****группы** | 1.Подбор материала для разработки  локальных актов для организации   | апрель – май 2018 | 1. Разработать нормативно – правовую базу:- издать приказ, о творческой группе  по реализации проекта в инновационной деятельности.- разработать и утвердить Положение о работе творческой группы  по реализации проекта в инновационной деятельности | Заведующий ДОУ |
| **Анализ уровня****компетенции педагогов****в использовании ИКТ** | 1. Проведение первичного мониторинга (анкетирования) воспитателей и специалистов  МБДОУ, с целью выявления затруднений в использовании ИКТ и оказание консультативной помощи.2. Фиксация и систематизация потребностей педагогов в методическом обеспечении их деятельности.3. Обобщение полученного материала, обработка результатов количественных и качественных исследований.4. Проведение заседания рабочей группы по результатам начальной диагностики. | сентябрь 2018 | 1.Разработка диагностического инструментария по изучению профессиональных затруднений и образовательных потребностей педагогов; по изучению запроса на консалтинговое сопровождение.2. Проанализировать знания  педагогов  и специалистов ДОУ,  с целью выявления затруднений в использовании ИКТ и оказание консультативной помощи.3. Сбор информации об образовательных потребностях воспитателей ДОУ на консалтинговое сопровождение по ИКТ. | Ст воспитатель             |
| **Модернизация****материально -****технической базы и****информационного****пространства ДОУ****для реализации****инновационной****деятельности** | 1.Изучение состояния инфраструктуры ДОУ для организации деятельности РИП2.Систематизация потребностей в материально – техническом оснащении5.Назначение модератора сайта МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» | сентябрь –  декабрь 2018 | 1.Оценить материально – техническую базу ДОУ для реализации инновационной деятельности2.Создать и запустить сайт ДОУ; организовать его регулярное пополнение  актуальной информацией | Заведующий ДОУ Ст воспитатель Ст воспитатель   |
| **Повышение****квалификации****педагогов****для реализации****инновационной****деятельности** | 1.Реализация проекта по теме: «Поиск и внедрение современных технологий, способствующих повышению профессиональной компетентности  педагогов ДОУ»2. Реализация цикла практических занятий по повышению компьютерной грамотности педагогов «В ногу со временем»3. Реализация цикла практико – ориентированных занятий по повышению эффективности общения. | октябрь 2018 -февраль 2019 | 1.Направить педагогов на курсы повышения квалификации2. Разработать систему внутриорганизационного повышения квалификации педагогов  участвующих в инновационной деятельности  | Заведующий ДОУ Ст воспитатель Делопроизводитель Творческая группа  |
| **2 этап – практический февраль 2019 год – февраль 2020 год** |
| **Внедрение  ИКТ в****различных формах****взаимодействия****субъектов****образовательного****процесса ДОУ** | Работа с дошкольниками посредством ИКТ в ДОУ Работа с родителями посредством ИКТ В ДОУ | в течение всего периода | 1.Внедрять элементы ИКТ в работу с дошкольниками:- использовать элементы ИКТ на занятиях с воспитанниками (видео – ролики, презентационно – информационный материал, демонстрация наглядного материала)- использовать элементы ИКТ при проведении развлечений и досугов для воспитанников- использовать элементы ИКТ в режиме дня дошкольников2.Внедрять элементы ИКТ в работу с родителями (законными представителями) воспитанников:- создать интернет – картотеку с Полезными ссылками на официальном сайте ДОУ- проводить открытые занятия педагогами для родителей с использованием ИКТ- проводить общие родительские собрания, консультаций, мастер – классы с использованием ИКТ- запустить систему «Онлайн-приемная» открыта в разделе сайта. | Ст воспитатель Творческая группа  |
| **Организационно – методическое****обеспечение****внедрения ИКТ****в различных формах****взаимодействия** | 1.Подбор, накопление и систематизация материалов для интернет – картотеки по различным темам: ПДД, День Земли, День Матери, День смеха, День Дружбы и т.п.2.Обеспечение педагогов, работающих над внедрением новых программ и технологий, дифференцированным справочно – информационным материалом | в течениевсего периода | 1.Создать интернет – картотеки по различным темам.2. Разработать и оформить наглядный справочно – информационный материал для педагогов | Ст воспитатель  |
| **Информатизация образовательного****процесса** | 1.Продвижение сайта образовательного учреждения2.Презентация деятельности учреждения на сайте. | в течениевсего периода | 1.Презентовать родительской общественности сайт ДОУ2.Мотивировать родителей на активное использование сайта ДОУ, как информационного пространства3.Организовать работу по размещению информации на сайте. | Ст воспитательДелопроизводитель  |
| **3 этап – систематизации и обобщения результатов февраль 2019 год – декабрь 2020  год** |
| **Анализ****систематизации и****обобщение****результатов** | 1.Анализ результатов реализации проекта, внесение коррективов в содержание программ работы2.Отслеживание результатов Инновационной деятельности | в течениевсего периода | 1.Организовать и провести заседание творческой группы с целью анализа  2 этапа работы2. Разработка диагностического инструментария для изучения результативности инновационной деятельности.3. Организовать проведение мониторинга результативности инновационной деятельности | Заведующий ДОУ Ст воспитатель Творческая группа |
| **Распространение****инновационного****опыта** | 1.Проведение муниципального семинара для старших воспитателей и заместителей заведующих по ВМР2.Публикация материалов по инновационной деятельности в средствах массовой информации и профессиональных изданиях3.Трансляция педагогического опыта на городских мероприятиях | посогласованию | 1.Организовать и провести семинар для старших воспитателей и заместителей заведующих по ВМР2.Обобщить материал по инновационной деятельности и представить его в виде статей в профессиональных изданиях | Заведующий ДОУ Ст воспитатель Творческая группа |