ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной направленности  
«Точка роста» на базе МБОУ «Темниковская СОШ имени Героя Советского Союза А. И. Семикова»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра:  Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра:   * утверждение Положения о деятельности Центра; * назначение руководителя Центра; * утверждение плана мероприятий мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; * разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Август |
| 2 | Утверждение плана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | Август |
| 3 | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | Август |
| 4 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» | Дизайн проект | Март –май |
| 5 | Согласование проекта зонирования Центра | Проект зонирования | Апрель |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: | Приказ директора школы об  утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении | Июнь-июль |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | квалификации |  |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования:   * подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; * объявление конкурсных закупочных процедур; * косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Июль-  август |
| 8 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. |  | Июль - август |
| 9 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора | Август |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Список детей | Август - сентябрь |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора | Ежемесячно |