Приложение №8

 к приказу Управления по социальной работе

администрации Большеберезниковского муниципального района

от 29.08.2023 г. № 134

**Дорожная карта**

**по организации и проведению школьного этапа**

**всероссийской олимпиады школьников**

**в 2023/2024 учебном году**

**в Большеберезниковском муниципальном районе Республики Мордовия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки  | Этапы  | Ответственный |
| до 5 сентября  | Актуализация информации опроведении ВсОШ на сайтахобразовательных организаций и отдела по работе с учреждениями образования | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ», образовательныеорганизации  |
| до 5 сентября  | Разработка и утверждение приказа о проведении школьного этапа ВсОШ | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ» |
| до 5 сентября  | Проверка актуальностиинформации на сайтахобразовательных организаций о проведении ВсОШ. Заполнение формы отчетности с указанием ссылок на сайты всех образовательных организаций | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ» |
| до 5 сентября  | Актуализация данных в ФИС ОКО о количественном контингентеобучающихся в каждойобразовательной организации | Образовательныеорганизации  |
| до 5 сентября  | Информирование обучающихся, их родителей (законныхпредставителей) о проведенииэтапов Олимпиады | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ», образовательныеорганизации  |
| 5 сентября – 11 сентября  | Обучение организатороволимпиады, проверка готовности к проведению ВсОШ | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ», образовательныеорганизации  |
| 5 сентября – 11 сентября | Формирование банка олимпиадных заданий школьного этапа ВСОШ  | Отдел по работе с учреждениями образования, председатели предметно –методических комиссий |
| 20 сентября –27 октября | Проведение школьного этапаВсОШ | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ», образовательныеорганизации  |
| 27 сентября –25 октября | Проведение школьного этапаВсОШ на платформе«Сириус.Курсы» по физике,биологии, химии, астрономии,математике и информатике | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ», образовательныеорганизации , региональный оператор ВсОШ,Образовательный Фонд«Талант и успех» |
| до 31 октября | Подведение итогов школьногоэтапа ВсОШ | Отдел по работе с учреждениями образования , МКУ «ЦИМО МОУ», образовательныеорганизации  |
|  |  |  |